## PENDIENTES DE ADJUDICAR
FASE DE ADJUDICACIÓN

Nº Expte	AÑO	DESCRIPCIÓN	CARRETERA	Presupuesto	PLAZO	Criterios Adjud.
XP1032/2019	2019	SERVICIO EJECUCIÓN OPERACIONES DE CONSERVACIÓN DE LAS CTRAS DE G.C.: LOTE 1- MEDIANÍAS Y CUMBRES, LOTE 2- RED INTERIOR		LOTE 1: 10.571.104,80 € LOTE 2: 8.211.576,00 €	4 años	PLURALIDAD CRITERIOS
XP1554/2020	2020	REDACCION PROYECTO DE MEJORA DE ENLACES DE LA GC-3 Y SU CONEXION CON LA GC-21	GC-3 Y GC-21	478.251,48	9 MESES	PLURALIDAD CRITERIOS
XP1809/2020	2020	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-110 DEL PK 0+000 AL 6+700	GC-110	646.581,74	10 meses	PLURALIDAD CRITERIOS
XP0789/2021	2021	SERVICIO PARA LA GESTION, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PERFILES INSTITUCIONALES (FACEBOOK Y TWITTER) DEL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA		152.269,56	3 años	UNICO
XP0878/2021	2021	INVENTARIO GEOMÉTRICO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE FIRMES	TODAS	753.322,80	18 meses	PLURALIDAD CRITERIOS
XP1097/2021	2021	DEMOLICION DEL DESVIO PROVISIONAL EXISTENTE EN LA GC-1, P.K. 2+800 (TIVOLI) Y REPOSICION DE LOS JARDINES DEL TIVOLI AFECTADOS A SU SITUACION INICIAL	GC-1	599.795,18	3 meses	PLURALIDAD CRITERIOS
XP1251/2021	2021	ANALISIS DE DEMANDA, COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO DE LA RED DE CARRETERAS DE GRAN CANARIA	VARIAS	889.290,77	3 años	PLURALIDAD CRITERIOS
XP1524/2021	2021	REHABILITACION DEL FIRME EN LA GC-300, P.K. 12+180 A 15+300 (TRAMO CAMBALUD - ARUCAS)	GC-300	2.564.521,18	5 Meses	PLURALIDAD CRITERIOS
XP1507/2021	2021	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA EN EL PASEO DE ATLANTE. T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	GC-2	627.919,43	4 MESES	PLURALIDAD CRITERIOS
XP1781/2021	2021	PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA GC-291 (P.K. 2+400 A P.K. 6+000)	GC-291	1.728.151,85	10 MESES	PLURALIDAD CRITERIOS

## ADJUDICADOS EN EJECUCIÓN
EXPEDIENTES ADJUDICADOS Y EN EJECUCIÓN

Nº Expte	AÑO	DESCRIPCIÓN	CARRETERA	Presupuesto	TIPO CONTRATO	PLAZO	Criterios Adjud.	DECRETO ADJUD	Adjudicatario	Importe adjudicado	Fecha Fin Contrato	Prórrogas concedidas	NUEVO VTO TRAS PRÓRROGA	ESTADO DEL EXPTE
009/2016	2016	SERVICIO PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS DE OBRA CIVIL 2016 - 2020		425.235,96 €	SERVICIOS	4 AÑOS	UNICO	12/01/2017	LABETEC	318.926,98 €	03/04/2021	2 AÑOS	02/04/23	EN EJECUCIÓN
057/2017	2017	ESTUDIO ACCIDENTALIDAD 2017-2019		58.743,00 €	SERVICIOS	3 AÑOS	PLURIDAD DE CRITERIOS	31/10/2018	GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. (GEOCISA)	44.191,00 €	24/01/2022	23 MESES	23/12/23	EN EJECUCIÓN
XP0554/2019	2019	SERVICIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA		496.560,14 €	SERVICIOS	2 años	PLURIDAD DE CRITERIOS	29/03/2021	ICMOVE INGENIERIA Y PREVENCIÓN SLP	389.230,69 €	12/05/2023			EN EJECUCIÓN
XP0522/2020	2020	CONTINUACION MARGEN IZQUIERDO DEL PASEO MARITIMO EN EL BURRERO	BURRERO	856.998,19 €	OBRAS	9 meses	UNICO	01/03/2021	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS SL	651.318,44 €	27/06/2022			EN EJECUCIÓN
XP1163/2019	2019	SERVICIO REHABILITACIÓN DE FIRMES RED DE CTRAS. DE GC. E INSTALACIONES PATRIMONIALES. LOTE 1, LOTE 2		LOTE 1: 9.114.828,56 € LOTE2: 8.969.678,52 €	SERVICIOS	2 años	PLURIDAD DE CRITERIOS	07/07/2021	LOTE 1- LOPESAN, LOTE 2- UTE HNOS GARCÍA ALAMO-FSM	LOTE 1-8.522.787,88 € y LOTE 2-7.695.481,20 €	30/09/2023 Y 29/09/2023			EN EJECUCIÓN
XP0924/2020	2020	GESTION DE LOS EXPEDIENTES EXPROPIATORIOS		339.353,56 €	SERVICIOS	2 Años	UNICO	05/08/2021	GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL	212.922,22 €	30/09/2023			EN EJECUCIÓN
XP1806/2020	2020	REPARACION DE BARRERAS NEW JERSEY EN LA MEDIANA DE LA GC-1, DEL P.K. 5+000 AL 16+000 EN AMBOS SENTIDOS	GC-1	2.397.737,10 €	OBRAS	18 MESES	UNICO	03/09/2021	API MOVILIDAD S.A	1.843.859,82 €	22/04/2023			EN EJECUCIÓN
XP1832/2020	2020	MURO DE CONTENCION Y FORRO DE MURO (AMBOS EN EL M.D.) Y REPARACION DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL (AMBOS MARGENES) EN LA GC-608, P.K. 4+600	GC-608	171.328,11 €	OBRAS	4 MESES	UNICO	25/06/2021	MARCIAL Y SITO CONSTRUCCIONES SL	158.478,50 €	11/01/2022	2 MESES	11/03/22	PTE DE ACTA DE RECEPCIÓN
XP1887/2020	2020	REPARACION DE ESTRUCTURA DE LA GC-1, SOBRE EL BARRANCO REAL DE TELDE	GC-1	780.939,17 €	OBRAS	10 MESES	UNICO	20/08/2021	UTE APIMOSA-CARMOCON	555.857,56 €	11/09/2022			EN EJECUCIÓN
XP1898/2020	2020	TERRAPLEN EN EL RAMAL DE ACCESO A LA GLORIETA DE 7 PALMAS EN LA GC-3, P.K. 8+800	GC-3	194.155,47 €	OBRAS	3 meses	UNICO	11/06/2021	TRANSPORTE HERODIAZ SL	139.606,27 €	15/03/2022			PTE DE ACTA DE RECEPCIÓN
XP0670/2021 011/19	2021	CONSTRUCCION DE MURO EN LA GC-210, P.K. 10+500, M.D.	GC-210	57.733,34 €	OBRAS	3 meses	UNICO	15/11/2021	TÉCNICAS OPERATIVAS CANARIAS	53.946,03 €	19/04/2022			EN EJECUCIÓN
XP0974/2021	2021	REPARACION PASARELAS EN LA GC-110, P.K. 2+720 CAMPUS TAFIRA. T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	GC-110	437.772,98 €	OBRAS	8 MESES	UNICO	02/12/2021	ENEAS SERVICIOS INTEGRALES	373.947,59 €	02/10/2022			EN EJECUCIÓN
XP1024/2021	2021	LIMPIEZA Y REPARACION DE BARRERA DINAMICA Y TRATAMIENTO DE TALUD EN LA GC-15, P.K. 19+000, M.I. T.M. VEGA DE SAN MATEO	GC-15	356.981,14 €	OBRAS	4 MESES	UNICO	25/01/2022	RING CANARIAS, S.L.	237.323,34 €	15/07/2022			EN EJECUCIÓN
XP1028/2021	2021	ESTABILIZACION DE TALUD EN LA GC-200, P.K. 63+800.	GC-200	120.443,61 €	OBRAS	1 MES	UNICO	17/01/2021	RING CANARIAS, S.L.	78.047,46 €	21/03/2022			PTE DE ACTA DE RECEPCIÓN
XP1016/2021 006/2021	2021	REORDENACION DEL TRAFICO EN LAGC-15, GLORIETA DE ACCESO A SANTA BRIGIDA	GC-15	1.821.631,74 €	OBRAS	9 MESES	PLURIDAD DE CRITERIOS	07/02/2021	HERMANOS GARCÍA ÁLAMO, S.L.	1.603.035,93 €	24/12/2022			EN EJECUCIÓN

## CONTRATOS DE CONSERVACIÓN
CONTRATOS DE CONSERVACIONES

Nº EXPTE	AÑO	DESCRIPCIÓN	Municipio	Importe	Adjudicatario	F_contrato	F_inicio	Tramit.	Vto	Observaciones
004/2020 (EXPTE INICIAL 40/14).	2020	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DE ALTA CAPACIDAD DE GRAN CANARIA	Varios	27.119.576,16 €	UTE ALTA CAPACIDAD 2020	08/05/2015	12/01/2021	EN EJECUCIÓN	12/01/2025	MODIFICACIÓN CONTRATO
041/14	2014	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DE LA ZONA CENTRO DE GRAN CANARIA	Varios	6.561.618,52 €	LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL	22/10/2019	01/12/2019	EN EJECUCIÓN	01/12/2023	PLAZO INICIAL: CUATRO (4) AÑOS – Admite prórroga por meses hasta dos años
042/14	2014	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DE LA ZONA SUR DE GRAN CANARIA	Varios	6.202.605,48 €	PEREZ MORENO , S.A.U.	28/06/2021	16/07/2021	EN EJECUCIÓN	16/07/2025
043/14	2014	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DE LA ZONA NORTE DE GRAN CANARIA	Varios	8.012.965,60 €	LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL	11/03/2020	20/05/2020	EN EJECUCIÓN	20/05/2024	PLAZO INICIAL: CUATRO (4) AÑOS – Admite prórroga por meses hasta dos años
044/14	2014	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DE LA RED INTERIOR DE GRAN CANARIA	Varios	6.026.821,88 €	CESIÓN CONTRATO: UTE POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA y MARTÍN CASILLAS, S.L.U. ( UTE RED INTERIOR)	28/09/2015	01/11/2015	EN EJECUCIÓN	01/08/2021	CONTRATO FINALIZADO. EL SERVICIO SE SIGUE PRESTANDO CONTRATO DE EMERGENCIA
045/14	2014	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DE LA ZONA OESTE DE GRAN CANARIA	Varios	6.079.060,48 €	PEREZ MORENO S.A.U.	14/03/2017	01/04/2017	EN EJECUCIÓN	31/03/2023	PRORROGADO
046/14	2014	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DE LAS MEDIANÍAS Y CUMBRES DE GRAN CANARIA	Varios	7.901.426,60 €	PEREZ MORENO S.A.U.	08/10/2015	01/11/2015	EN EJECUCIÓN	01/11/2019-CONTINUIDAD TRABAJOS ACUERDO CGI del 30/10/2019	CONTINUIDAD TRABAJOS HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL NUEVO CONTRATO (XP1032/2019-LOTE 1)
047/14	2014	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DEL ALUMBRADO DE LAS CARRETERAS DE GRAN CANARIA	Varios	5.908.003,04 €	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	18/01/2017	01/02/2017	EN EJECUCIÓN	31/01/2023	PRORROGADO
012/16 – LOTE 1	2016	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORA Y CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO DE CARRETERAS EN LA RED INSULAR DE CARRETERAS DE GRAN CANARIA POR LOTES: LOTE 1 ZONA SUR,	Varios	6.949.864,00 €	AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U.	24/08/2017	15/09/2017	EN EJECUCIÓN	14/09/2022	PRORROGADO
012/16 – LOTE 2	2016	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORA Y CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO DE CARRETERAS EN LA RED INSULAR DE CARRETERAS DE GRAN CANARIA POR LOTES: LOTE 2 ZONA NORTE	Varios	4.481.160,00 €	SEANTO, S.L.	23/08/2017	15/09/2017	EN EJECUCIÓN	14/09/2022	PRORROGADO
012/16 – LOTE 3	2016	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORA Y CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO DE CARRETERAS EN LA RED INSULAR DE CARRETERAS DE GRAN CANARIA POR LOTES: LOTE 3 ZONA CENTRO	Varios	3.200.584,00 €	CAGESA, S.L.- CEDIDO A ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	25/08/2017	15/09/2017	EN EJECUCIÓN	14/09/2022	PRORROGADO
043/16 – 1363 OP	2016	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE LA ISLA DE GRAN CANARIA	Varios	3.013.120,00 €	API MOVILIDAD, S.A.	20/11/2017	01/12/2017	EN EJECUCIÓN	30/11/2022	PRORROGADO
053/17 -	2017	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DEL AREA METROPOLITANA DE GRAN CANARIA	LPA	23.953.431,24 €	PEREZ MORENO S.A.U.	29/04/2021	01/07/2021	EN EJECUCIÓN	01/07/2027
056/17	2017	SERVICIO PARA EL CONTROL DE LA VEGETACION EN LOS MARGENES DE LAS CARRETERAS Y LA GESTION Y MEJORA DEL ARBOLADO DE LAS CARRETERAS	VARIOS	6.128.960,00 €	UTE ACCIONA MEDIOAMBIENTE, S.A.U. Y TAGORO MEDIOAMBIENTE, S.L. (UTE SIROCO)	13/12/2018	28/12/2018	EN EJECUCIÓN	28/12/2022	PLAZO INICIAL: CUATRO (4) AÑOS – Admite prórroga por meses hasta dos años
XP1032/19	2019	SERVICIO PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DE GRAN CANARIA LOTE 1: MEDIANIAS Y CUMBRES DE GRAN CANARIA Y LOTE 2: RED INTERIOR	VARIOS	Lote 1: 10571104,80 Lote 2: 8211576,00	EN LICITACIÓN