## EN FASE DE ADJUDICACIÓN
CONTRATOS EN FASE DE ADJUDICACIÓN
Nº Expte | AÑO | DESCRIPCIÓN | CARRETERA | Presupuesto | PLAZO | Pliegos | Criterios Adjud.
XP1251/2021 | 2021 | ANALISIS DE DEMANDA, COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO DE LA RED DE CARRETERAS DE GRAN CANARIA | VARIAS | 889290.77 | 3 años | SI | PLURALIDAD DE CRITERIOS
XP1068/2022 | 2022 | Obras de demolicion de malecones y pretiles e instalacion de barreras de seguridad y recalces de la red insular de Gran Canaria, por lotes: lote 1 zona cumbres y medianias | CUMBRES Y MEDIANIAS | 11960699.85 | 5 AÑOS | SI | PLURALIDAD DE CRITERIOS
XP1068/2022 | 2022 | Obras de demolicion de malecones y pretiles e instalacion de barreras de seguridad y recalces de la red insular de Gran Canaria, por lotes: lote 2 zona sur | ZONA SUR | 12274131.11 | 5 AÑOS | SI | PLURALIDAD DE CRITERIOS
XP1068/2022 | 2022 | Obras de demolicion de malecones y pretiles e instalacion de barreras de seguridad y recalces de la red insular de Gran Canaria, por lotes: lote 3 RED INTERIOR Y CENTRO | INTERIOR Y CENTRO | 12932143.62 | 6 AÑOS | SI | PLURALIDAD DE CRITERIOS
XP1099/2022 | 2022 | PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS PASARELAS PEATONALES EN LA GC-1, P.K. 7+300; P.K. 7+800; P.K. 9+1000 Y P.K. 10+380. T.M. DE TELDE. | GC-1 | 1917984.64 | 5 MESES | SI | PLURALIDAD DE CRITERIOS
XP0137/2023 | 2023 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE LA ISLA DE GRAN CANARIA. |  | 4380922.4 | 4 AÑOS | SI | PLURALIDAD DE CRITERIOS
XP0179/2023 | 2023 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA CONSERVACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA MEJORA DE LAS ZONAS VERDES DE LA RED DE CARRETERAS DE GRAN CANARIA, POR LOTES: LOTE 1 ZONA SUR, LOTE 2 ZONA NORTE, LOTE 3 ZONA CENTRO |  | 29674352.8 | 4 AÑOS | SI | PLURALIDAD DE CRITERIOS
XP0267/2023 | 2023 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DEL SERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS: LOTE I, MARCA RICOH; LOTE 2, MARCA KONICA MINOLTA |  | LOTE 1: 11.241,65 LOTE 2: 4.013,00 | 2 AÑOS | SI | PLURALIDAD DE CRITERIOS
XP0348/2023 | 2023 | Proyecto de muro de contención y restablecimiento de las condiciones de servicio de la GC-321, P.K. 0+300, T.M. de Santa Brígida | GC-321 | 799442.49 | 4 MESES | SI | PRECIO

## ADJUDICADOS 2022-2023
CONTRATOS ADJUDICADOS EN EJECUCIÓN O PENDIENTES DE INICIO
Nº Expte | AÑO | DESCRIPCIÓN | CARRETERA | Presupuesto | PLAZO | Pliegos | Criterios Adjud. | Nº Empresas licitadoras o invitadas | DECRETO ADJUD | Adjudicatario | Importe adjudicado | ESTADO
XP1032/2019 | 2019 | SERVICIO EJECUCIÓN OPERACIONES DE CONSERVACIÓN DE LAS CTRAS DE G.C.: LOTE 1- MEDIANÍAS Y CUMBRES, LOTE 2- RED INTERIOR |  | LOTE 1: 10.620.734,40 € LOTE 2: 8.250.128,00 € | 4 años | si | PLURALIDAD CRITERIOS | LOTE 1: 9 EMPRESAS LOTE 2: 11 EMPRESAS | ACUERDO CGI 31/03/2022 | LOTE 1- PÉREZ MORENO LOTE 2 -ACEINSA | LOTE 1: 10.620.734,4 € LOTE 2: 8.250.128 € | EN EJECUCIÓN
XP1554/2020 | 2020 | REDACCION PROYECTO DE MEJORA DE ENLACES DE LA GC-3 Y SU CONEXION CON LA GC-21 | GC-3 Y GC-21 | 478251.48 | 9 MESES | SI | PLURALIDAD CRITERIOS | 10 | 2023-05-09 | UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. & RABADAN 17, S.L | 345297.57 | EN EJECUCIÓN
XP1809/2020 | 2020 | REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA GC-110 DEL PK 0+000 AL 6+700 | GC-110 | 646581.74 | 10 meses | SI | PLURALIDAD CRITERIOS | 9 | 2022-09-30 | UTE AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAU- CONSULTORÍA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL 3, S.L.P | 442197.25 | PTE INICIO EJECUCIÓN
XP0789/2021 | 2021 | SERVICIO PARA LA GESTION, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PERFILES INSTITUCIONALES (FACEBOOK Y TWITTER) DEL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURAS DEL CABILDO DE GRAN CANARIA |  | 152269.56 | 3 años | SI | PRECIO | 10 | 2022-04-26 | METRÓPOLIS COMUNICACIÓN SL | 96139.5 | EN EJECUCIÓN
XP0878/2021 | 2021 | INVENTARIO GEOMÉTRICO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE FIRMES | TODAS | 753322.8 | 18 meses | SI | PLURALIDAD CRITERIOS | 2 | 2022-05-13 | UTE DRACE GEOCISA-RAUROS ZMCOM | 668950.65 | EN EJECUCIÓN
XP0373/2022 | 2022 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO DE LAS CARRETERAS Y TUNELES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA | TODAS | 7806292 | 4 años | SI | PLURALIDAD CRITERIOS | 8 | ACUERDO CGI 19-06-2023 | Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A. | 7806292 | PTE INICIO EJECUCIÓN
XP0691/2022 | 2022 | CONTRATO DE EMERGENCIA REPARACIÓN DEL VIADUCTO DEL GUINIGUADA GC-3, AMBAS CALZADAS | GC-3 |  |  | NO | EMERGENCIA |  | 2022-07-04 | FREYSSINET, S.A.U |  | EN EJECUCIÓN
XP0692/2022 | 2022 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE CONSERVACIÓN DE LAS CTRAS. ZONA OESTE DE GC |  | 7861993.2 | 4 años + 1 | SI | PLURALIDAD DE CRITERIOS | 6 | ACUERDO CGI 02/10/2023 | PÉREZ MORENO, S.A.U | 7861993.2 | PTE INICIO EJECUCIÓN
XP1104/2022 | 2022 | TRATAMIENTO DE TALUDES EN LA GC-60; TRAMO 1: ENTRE LOS PKS 18+340 Y 18+470, M.I. Y TRAMO 2: ENTRE LOS PKS 21+090 Y 21+180, M.I., T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | GC-60 | 503606.41 | 4 MESES | SI | PRECIO | 5 | 2023-07-23 | RING CANARIAS SL | 352373.42 | EN EJECUCIÓN
XP0220/2023 | 2023 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA EN LA GC-60, DESDE EL PK 1+080 AL PK 1+114. T.M. DE TEJEDA. | GC-60 | 74119.83 | 2 MESES | SI | PRECIO |  | 2023-09-15 | DESIERTO |  | DESIERTO
XP0727/2023 | 2023 | Direccion facultativa obra de emergencia viaducto del Guiniguada, GC 3 | GC-3 |  | 4 MESES | NO | EMERGENCIA |  | 2023-06-22 | Jose Antonio Llombart Jaques |  | EN EJECUCIÓN
XP1026/2023 | 2023 | ACTUACIONES DE EMERGENCIA, POR LOS DAÑOS OCASIONADOS EN LAS CARRETERAS GC-130 Y GC-134, A CONSECUENCIA DEL INCENDIO FORESTAL DENOMINADO CORTIJO DE HUERTAS | GC-130 Y GC-134 |  | 4 MESES | NO | EMERGENCIA |  | 2023-08-11 | API MOVILIDAD, S.A. |  | EN EJECUCIÓN
XP1806/2020 MODIFICADO | 2022 | MODIFICADO Nº 1 DEL CONTRATO DE “PROYECTO DE REPARACIÓN DE BARRERAS NEW JERSEY EN LA MEDIANA DE LA GC-1, DEL P.K. 5+000 A 16+000, AMBOS SENTIDOS. T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y TELDE" | GC-1 | 491901.45 | 3 MESES |  |  |  | 2022-05-03 | API MOVILIDAD, S.A., | 491901,45 €(TOTAL CONTRATO 2.335.761,27 €) | EN EJECUCIÓN
XP0974/2021 MODIFICADO | 2023 | OBRA DEL PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE REPARACIÓN DE LAS PASARELAS EN LA GC-110, P.K. 2+720 CAMPUS TAFIRA | GC-110 | 138210.89 | 3 MESES |  |  |  | 2023-08-31 | ENEAS SERVICIOS INTEGRALES S.A., | 138.210,89 € (TOTAL CONTRATO 512.158,49 €) | EN EJECUCIÓN
XP1016/2021 MODIFICADO | 2023 | OBRA DEL PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DEL CONTRATO DE “XP1016/2021 REORDENACIÓN DEL TRÁFICO EN LA GC-15, GLORIETA ACCESO A SANTA BRÍGIDA. T.M. DE SANTA BRÍGIDA” | GC-15 | 314901.77 | 4 MESES |  |  |  | 2023-07-26 | HERMANOS GARCÍA ÁLAMO S.L | 314901,77 (TOTAL CONTRATO 1.917.937,70 €) | EN EJECUCIÓN

## CONTRATOS DE CONSERVACIÓN
CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONSERVACIONES
Nº EXPTE | AÑO | DESCRIPCIÓN | Importe | Adjudicatario | F_contrato | F_inicio | Tramit. | Vto | Observaciones
040 / 14 | 2020 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DE ALTA CAPACIDAD DE GRAN CANARIA | 27119576.16 | UTE ALTA CAPACIDAD 2020 | 2015-05-08 | 2021-01-12 | EN EJECUCIÓN | 2025-01-11
041/14 | 2014 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DE LA ZONA CENTRO DE GRAN CANARIA | 6561618.52 | LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL | 2019-10-22 | 2019-12-01 | EN EJECUCIÓN | 2024-11-30 | PLAZO INICIAL: CUATRO (4) AÑOS + 1 AÑO DE PRÓRROGA
042/14 | 2014 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DE LA ZONA SUR DE GRAN CANARIA | 6202605.48 | PEREZ MORENO , S.A.U. | 2021-06-28 | 2021-07-16 | EN EJECUCIÓN | 2025-07-15
043/14 | 2014 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DE LA ZONA NORTE DE GRAN CANARIA | 8012965.6 | LEM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL | 2020-03-11 | 2020-05-20 | EN EJECUCIÓN | 2024-05-19 | PLAZO INICIAL: CUATRO (4) AÑOS – Admite prórroga
045/14 | 2014 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DE LA ZONA OESTE DE GRAN CANARIA | 6079060.48 | PEREZ MORENO S.A.U. | 2017-03-14 | 2017-04-01 | EN EJECUCIÓN | 2023-03-31 | PTE INICIO EJECUCIÓN NUEVO CONTRATO ADJUDICADO
047/14 | 2014 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DEL ALUMBRADO DE LAS CARRETERAS DE GRAN CANARIA | 5908003.04 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A. | 2017-01-18 | 2017-02-01 | EN EJECUCIÓN | 2023-01-31 | PTE INICIO NUEVO CONTRATO ADJUDICADO
012/16 – LOTE 1 | 2016 | SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORA Y CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO DE CARRETERAS EN LA RED INSULAR DE CARRETERAS DE GRAN CANARIA POR LOTES: LOTE 1 ZONA SUR, | 6949864 | AYAGAURES MEDIOAMBIENTE, S.L.U. | 2017-08-24 | 2017-09-15 | EN EJECUCIÓN | 2023-09-14 | PTE ADJUDICACIÓN NUEVO CONTRATO
012/16 – LOTE 2 | 2016 | SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORA Y CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO DE CARRETERAS EN LA RED INSULAR DE CARRETERAS DE GRAN CANARIA POR LOTES: LOTE 2 ZONA NORTE | 4481160 | SEANTO, S.L. | 2017-08-23 | 2017-09-15 | EN EJECUCIÓN | 2023-09-14 | PTE ADJUDICACIÓN NUEVO CONTRATO
012/16 – LOTE 3 | 2016 | SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORA Y CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO DE CARRETERAS EN LA RED INSULAR DE CARRETERAS DE GRAN CANARIA POR LOTES: LOTE 3 ZONA CENTRO | 3200584 | CAGESA, S.L.- CEDIDO A ACEINSA MOVILIDAD, S.A. | 2017-08-25 | 2017-09-15 | EN EJECUCIÓN | 2023-09-14 | PTE ADJUDICACIÓN NUEVO CONTRATO
043 / 16 | 2016 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE LA ISLA DE GRAN CANARIA | 3013120 | API MOVILIDAD, S.A. | 2017-11-20 | 2017-12-01 | EN EJECUCIÓN | 2023-11-30 | PTE ADJUDICACIÓN NUEVO CONTRATO
053/17 - | 2017 | CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DEL AREA METROPOLITANA DE GRAN CANARIA | 23953431.24 | PEREZ MORENO S.A.U. | 2021-04-29 | 2021-07-01 | EN EJECUCIÓN | 2025-06-30
056/17 | 2017 | SERVICIO PARA EL CONTROL DE LA VEGETACION EN LOS MARGENES DE LAS CARRETERAS Y LA GESTION Y MEJORA DEL ARBOLADO DE LAS CARRETERAS | 6128960 | UTE ACCIONA MEDIOAMBIENTE, S.A.U. Y TAGORO MEDIOAMBIENTE, S.L. (UTE SIROCO) | 2018-12-13 | 2018-12-28 | EN EJECUCIÓN | 2023-12-28 | PLAZO INICIAL: CUATRO (4) AÑOS + 1 AÑO DE PRÓRROGA
XP1032/19 | 2019 | SERVICIO PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE CONSERVACION DE LAS CARRETERAS DE GRAN CANARIA LOTE 1: MEDIANIAS Y CUMBRES DE GRAN CANARIA Y LOTE 2: RED INTERIOR | Lote 1: 10571104,80 € Lote 2: 8211576,00 € | LOTE 1: PÉREZ MORENO SA LOTE 2: ACEINSA SA | 2023-06-13 | 2023-06-13 | EN EJECUCIÓN | 2027-06-12