|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DENOMINACIÓN OBRA** | **IMPORTE PRESUPUESTO INCIAL (VALOR ESTIMADO CONTRATO) (€)** | **IMPORTE EJECUCIÓN/ ADJUDICACIÓN (€)** | **ADMINISTRACIONES, ORGANISMOS O ENTIDADES QUE LA FINANCIAN** | **IMPORTE FINANCIADO (€)** | **ADJUDICATARIO** | **FECHA INICIO/FINAL** | **PRÓRROGA** | **PENALIDADES IMPUESTAS (€)** | **ADMÓN. TITULAR** |
| 013/16 Rehabilitación superficial de firmes de la red de carreteras de G.C. Lote 1 Sur (prórroga 1 año) | 9.852.342,81 | 9.852.342,81 | Pendiente aprobación Comisión Seguimiento FDCAN para su inclusión |  | UTE Petrecan S.L. -HSC S.L.U. | 18/12/2016-17/12/2018 | 1 AÑO 18/12/2018 – 17/12/2019 |  | Cabildo de Gran Canaria |
| 013/16 Rehabilitación superficial de firmes de la red de carreteras de G.C. Lote 2 Norte (prórroga 1 año) | 8.147.657,19  | 8.147.657,19 | Pendiente aprobación Comisión Seguimiento FDCAN para su inclusión |  | UTE: Tito-Lopesan-FSM | 11/12/2016-10/12/2018 | 1 AÑO11/12/2018 – 10/12/2019 |  | Cabildo de Gran Canaria |
| 050/15 Glorieta entre la GC-15 P.K. 11+790) Y GC-42 (P.K.-42 15+500) | 1.132.625,08 | 779.863,34 | Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) Cabildo de Gran Canaria – Gobierno de Canarias(Cada Admón. 50% gasto pagado) | 180.139,50 \*(50% importe justificado FDCAN 2017) | UTE: Zima Desarrollos Integrales SL – Construcc. Archena SL | 05/08/2017 – 05/08/2018 | 1ª NIC 2 MESES Y 26 DÍAS2ª NIC 30 DÍASNuevo vto. 30/11/2018 |  | Cabildo de Gran Canaria |
| 038/17 Mejora drenaje Boca Este y los ramales de incorporación y salida en la calle Pio XXII del túnel de Julio Luengo | 93.704,33 | 85.503,70 | Cabildo |  | Taranis Gold, S.L. | 21/07/2018 - 21/08/2018 | 1 mesNuevo vto. 21/09/2018 | Con penalidades ptes. aplicar | Cabildo de Gran Canaria |
| 061/17 Muro en la GC-30, PK 6+380 y 8+025, ambos márgenes | 142.515,84 | 113.398,60 | Pendiente aprobación Comisión Seguimiento FDCAN para su inclusión |  | El Pilar Obra Civil Las Palmas S.L. | 28/09/2018 - 29/01/2019 | 3 MESES30/04/2019 |  | Cabildo de Gran Canaria |
| 037/15 Reordenación del tráfico en la GC-310, P.K. 1+400 a 1+800, acceso al jardín botánico Viera y Clavijo  | 797.654,34 | 613.480,54 | \*Financiado Cabildo IFS a 31/12/2018\*\*Pendiente aprobación Comisión Seguimiento FDCAN para su inclusión | \*77.752,97\*\*535.727,57  | Lopesan Asfaltos y Contrucciones S.A | 07/07/2018 – 07/01/2019 | 4 MESES07/05/2019 |  | Cabildo de Gran Canaria |
| 037/17Acondicionamiento del Drenaje en la Boca Sur del Túnel de Piedra Santa  | 106.308,81 | 86.830,50 | \*Financiado Cabildo IFS a 31/12/2018\*\*Pendiente aprobación Comisión Seguimiento FDCAN para su inclusión | \*34.815,95 \*\*52.014,55 | Taranis Gold S.L. | 21/07/2018 – 22/09/2018 | 1 MES22/10/2018 | Con penalidades ptes. aplicar | Cabildo de Gran Canaria |
| 054/17Instalación grupo electrógeno para suministro Túnel Julio Luengo | 329.228,98 | 194.409,71 | \*Financiado Cabildo IFS a 31/12/2018\*\*Pendiente aprobación Comisión Seguimiento FDCAN para su inclusión | \*72.132,53\*\*122.277,18 | Proyectos y montajes Ingemont S.A. | 09/08/2018 – 09/11/2018 | 1ª 3 MESES2ª 2 MESESNuevo vto.09/04/2019 |  | Cabildo de Gran Canaria |
| 017/14Acondicionamiento GC-75, entre los PPKK 6+200 a 7+500 | 2.418.103,46 | 1.759.391,49 | \*Financiado Cabildo IFS a 31/12/2018\*\*Pendiente aprobación Comisión Seguimiento FDCAN para su inclusión | \*91.543,57\*\*1.667.847,92 | Lopesan asfaltos y construcciones S.A. | 31/08/2018 – 01/07/2019 |  |  | Cabildo de Gran Canaria |
| 062/17Demolición pasarela peatonal en la GC-500, PK 2+750, Juan Grande | 123.933,23 | 101.564,40 | Iniciado procedimiento de Resolución de contrato |  | Bloquia Canarias S.L. | 24/08/2018 -25/10/2018 |  |  | Cabildo de Gran Canaria |
| 060/17Acondicionamiento y Rehabilitación GC-21, PK 0+000 a 2+320 | 811.502,84 | 592.111,56 | \*Financiado Cabildo IFS a 31/12/2018\*\*Pendiente aprobación Comisión Seguimiento FDCAN para su inclusión | \*154.792,02\*\*437.319,54 | Surhisa Suárez e Hijos S.L. | 08/09/2018 – 08/03/2019 | 2 MESES nuevo vto. 08/05/2019 |  | Cabildo de Gran Canaria |
| 035/17 Acondicionamiento carretera GC-21 entre PK 1+100 a 8+900 | 6.550.770,88 | 4.244.244,45 | Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN 2018) Cabildo de Gran Canaria – Gobierno de Canarias(Cada Admón. 50% gasto pagado) | 2.122.122,22 | Petrecan S.L. | 14/09/2018 – 14/09/2019 |  |  | Cabildo de Gran Canaria |
| 045/17 Acondicionamiento de las Bocas Norte y Sur del Túnel de Afolfo Cañas | 3.446.027,90 | 2.096.621,13 | Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN 2018) Cabildo de Gran Canaria – Gobierno de Canarias (Cada Admón. 50% gasto pagado) | 1.048.310,56 | Surhisa Suárez e Hijos S.L. | 19/10/2018 –19/10/2019 |  |  | Cabildo de Gran Canaria |
| 028/18 Emergencia para reposición de muro y calzada en GC-700, PK 4+460 | 188.105,94 | 188.105,94 | Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN 2018) Cabildo de Gran Canaria – Gobierno de Canarias (Cada Admón. 50% gasto pagado) | 94.052,97 | Martín Casillas SLU | 28/01/2019 -28/03/2019 |  |  | Cabildo de Gran Canaria |
| 021/17 Instalación de iluminación ornamental en los monumentos de delimitación municipal G.C-1 | 142.477,16 | 88.979,06 | Cabildo |  | Lumican SA | 10/11/2017 -16/02/2018 (con suspensión)Nuevo plazo tras levantamiento suspensión03/08/2018   | 1ª 4 MESES2ª 3 MESESNuevo vto. 03/03/2019 |  | Cabildo de Gran Canaria |
| 058/17Vallado cierre puerto de Taliarte y sus instalaciones | 213.465,59 | 183.579,90 | Cabildo |  | El Pilar Obra Civil Las Palmas SL | 02/01/2019 – 02/07/2019 |  |  | Cabildo de Gran Canaria |
| 001/2019 Obra de emergencia en la GC-350, P.K. 3+100. M.I. por desprendimiento sobre la calzada | 530.029,06 | 530.029.06 | Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN 2018) Cabildo de Gran Canaria – Gobierno de Canarias (Cada Admón. 50% gasto pagado) | 265.014,53 | Ring Canarias S.L. | 25/01/2019 – 25/05/2019 |  |  | Cabildo de Gran Canaria |