## PENALIDADES 2021
PENALIDADES 2021			OP
ÓRGANO DE / CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO	N.º EXPTE	DENOMINACIÓN	PUBLICACIÓN	IMPORTE DE LICITACIÓN		N.º DE LICITADORES	ADJUDICATARIO	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN	PRÓRROGA	OBSERVACIONES: Prórrogas, penalidades, resolución, causa resolución.....
					NETO	IGIC			NETO	IGIC
Consejería de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras, Transportes y Movilidad	Abierto simplificado un criterio	XP0136/2018/OP	Construcción de muro en la GC-810, P.K. 3+600, M.I.	PLCSP y Perfil del Contratante del Cabildo 26/07/19	122.556,75 €	7.966,16 €	6	TERCIA INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	98.685,26 €	6.414,54 €	3 meses	NO	Resolución nº 553/2020 de fecha 28 de de agosto, del Consejero de Obras Públicas, Infraestricturas, Transpostes y Movilidad, por la que se inicia el procedimiento de imposición de penalidades diarias a la empresa / TERCIA INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L. con CIF B-76.646.934, adjudicataria / del contrato“XP0136/2018 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA GC-810, P.K. 3+600, / M.I.”, según lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige / el meritado contrato, por la demora en el cumplimiento de la ejecución del mismo, / contadas a partir del día 30 de agosto de 2020, a razón de 0’60 euros por cada / 1.000’00 euros del precio del contrato, que se harán efectivas mediante detracción de / la oportuna certificación y/o en su caso de la garantía definitiva. Asimismo se amplia en 1 MES el plazo de ejecución de las obras.
Consejería de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes	Abierto simplificado único criterio precio	XP0106/2018/OP	Solución de problema de drenaje y ejecución de muro de contención en la GC-2, P.K.15+050	PLCSP y Perfil del Contratante 24/07/19	177.926,96 €	11.565,25 €	3	SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.	151.237,91 €	9.830,46 €	6 meses	NO	Resolución nº 450/2021 de 6 de julio de 2021, emita por el Consejero de Obras Pública, Infraestructuras, Transportes y Movilidad, po la que se RESUELVE el contrato administrativo “XP-106/18 SOLUCION DE PROBLEMA DE DRENAJE Y EJECUCION DE MURO DE CONTENCION EN LA GC-2, P.K. 15+050” adjudicado a la empresa SOLVENTIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U con CIF B85647071, por causa imputable a la empresa contratista, tal y como señala el artículo 211 de la LCSP en su apartado f), al no haberse ejecutado las obras, procediendo la incautación de garantía definitiva depositada por importe 7.600,00 €
Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transportes y Movilidad	Abierto simplificado solo automáticos	XP0676/2020/OP	Rehabilitación estructural del firme en la GC-3 (P.K. 10 + 770)	PLSCP y PORTAL LIC. 29-07-20	1.033.811,44 €	72.366,80 €	6	COMPAÑÍA GENERALD E CONSTRUCCIÓN ABALDO, S.A.	805.000,00 €	56.350,00 €	8 MESES	NO	Resolución núm. 799/2021 de 3 de noviembre, por la que e RESUELVE el contrato administrativo “XP676/2020 REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL FIRME EN LA GC-3 (P.K. 10+700 AL P.K. 12+770)” adjudicado a la empresa COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES ABALDO, S.A. con CIF A45589595, por causa imputable a la empresa contratista, tal y como señala el artículo 211 de la LCSP en su apartado f), al no haberse ejecutado las obras.