INCIDENCIAS CONTRACTUALES PARA TRANSPARENCIA ENERO Y FEBRERO DE 2024: Penalidades impuestas por incumplimiento de los/las contratistas, licitaciones anuladas, Decisiones de desistimiento, Decisiones de renuncia, Expedientes desiertos, prórrogas, ampliaciones de plazo, resoluciones de contratos causas ajenas a los/as contratistas.

1. Penalidades impuestas por incumplimiento de los/las contratistas:

XP0403/2022/M Procedimiento abierto simplificado varios criterios sujetos a juicios de valor “M-Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico de las instalaciones de climatización de los Museos del Cabildo de Gran Canaria” Importe neto de la licitación 32.580,00 € e IGIC de 2.280,60 € Tramitación ordinaria y anticipada. Plazo de ejecución 36 meses. Servicio de Museos

Resolución número CGC-2024-476 de 22 de enero por la que se resuelve el contrato administrativo por causa imputable a la empresa contratista, tal y como señala el artículo 211.1 de la LCSP en su apartado f), al no haberse ejecutado el servicio de mantenimiento e Incautar la garantía definitiva constituida por la misma mediante ingreso en metálico en la Tesorería de este Cabildo de Gran Canaria de conformidad con el artículo 213 de la LCSP, por un importe de 1.092,41 euros,

2. Licitaciones anuladas:

XP0679/2022/AAGG Procedimiento abierto con criterios sujetos a juicio de valor: “Contratación de Servicios de seguridad y vigilancia de los Centros del Cabildo de Gran Canaria. Compuesto por 2 lotes”. Importe neto 7.269.401,06 € e IGIC 508.858,08 €. Tramitación urgente. Plazo de ejecución 2 años. Servicio de Asuntos Generales.

Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular fecha 19 de febrero de 2024, por la que se deja sin efecto la convocatoria de licitación por razones de interés público

3. Decisiones de desistimiento:

No hubo.

4. Decisiones de renuncia:
No hubo.
5. Expedientes desiertos:
XP0228/2023/CULT Lotes 1, 3 y 4 desiertos: Procedimiento abierto con criterios sujetos a juicio de valor: “Servicios Culturales en los Centros Penitenciarios de Gran Canaria, compuesto por 4 lotes”. Importe neto 99.000,00 € e IGIC 6.930,0 € Tramitación ordinaria. Plazo de ejecución un año máximo por cada lote. Servicio de Cultura.
- Lote 1 Resolución de declaración de desierto nº 216/23 de 27 de noviembre de 2023, al no cumplir el único candidato presentado con los requisitos exigidos en los Pliegos de la Licitación
- Lote 3 Resolución de declaración de desierto nº 211/23 de 24 de noviembre, no concurrir licitador alguno.
- Lote 4 Resolución de declaración de desierto nº ·212/23, de 24 de noviembre al no concurrir licitador alguno.

6. Prórrogas:
XP0584/2021/CULT Procedimiento abierto simplificado con varios criterios automáticos: “Mantenimiento y limpieza de los jardines y parterres de los centros pertenecientes al Servicio de Cultura del Cabildo de Gran Canaria”. Importe neto de 11.058,28 € e IGIC de 773,52 €. Tramitación ordinaria. Plazo de ejecución 12 meses prorrogable por 4 años más. Cultura
Segunda Prórroga: Resolución n.º CGC 2023/997, de 31 de diciembre, por la que se aprueba prorrogar el contrato suscrito por el plazo de un año, a contar desde el 30 de diciembre de 2023 y hasta el 29 de diciembre de 2024, por un importe neto de 8.118,05 euros e IGIC 7 % de 568,26 euros.

XP1486/2021/IVG Procedimiento abierto supersimplificado con varios criterios automaticos: “Gestion de Redes Sociales y Portal de la Consejeria de Igualdad, Diversidad y Transparencia”. Importe neto de la licitación 33.664,87 € e IGIC de 2.355,13 €. Tramitación ordinaria. Plazo de ejecución 24 meses. Servicio de Igualdad y Violencia de Genero.

Primera Prórroga: Resolución nº 93/2023 de 21/12/2023 por la que acuerda prorrogar por un año por importe neto de 9.360,00 €, e IGIC de 655,20 €, para su ejecución en la anualidad 2024 y 2025, con los mismos requisitos establecidos en los pliegos que rigen el Contrato”.

XP0991/2021/MCI Procedimiento abierto super simplificado con mesa con criterios automáticos: “Adquisición de los derechos de uso, actualización y soporte técnico de la plataforma antispam del Cabildo de Gran Canaria”. Importe neto de la licitación 29.400,00 € e IGIC de 2.058,00 €. Tramitación ordinaria. Plazo de ejecución: 1 año. Servicio de Microinformática y Comunicaciones

Segunda prórroga: Resolución número CGC/2024/104 de 9 de enero, por la que acuerda PRORROGAR el contrato desde el 01 de marzo de 2024 al 31 de agosto de 2024, por un presupuesto máximo de 15.729,00 euros, IGIC incluido.

XP1419/2021/MCI Procedimiento abierto con varios criterios automáticos: “Servicios Técnicos Audiovisuales para los actos institucionales a celebrar en el Salón de Plenos del Cabildo de Gran Canaria”. Importe neto 69.200,00 € e IGIC 4.844,00 € Tramitación ordinaria. Plazo de ejecución 48 meses. Microinformática y Comunicaciones

Primera prórroga: Resolución nº CGC/2024/106 de 9 de enero, por la que se acuerda PRORROGAR el contrato por un período de DOCE MESES (12) desde el 02 de febrero de 2024 al 01 de febrero de 2025, por un importe de SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS (74.044,00 €), IGIC incluido.

XP1968/2021/MCI Procedimiento abierto super simplificado con mesa con criterios automáticos: “Adquisición de los derechos de uso, actualización y soporte técnico del Sistema Antivirus del Cabildo de Gran Canaria”. Importe neto de la licitación 29.900,00 € e IGIC de 2.093,00 €. Tramitación ordinaria. Plazo de ejecución: 1 año. Servicio de Microinformática y Comunicaciones.

Segunda prórroga: Resolución nº CGC/2024/314 de 17 de enero, por la que se resuelve aprobar la PRORROGA el contrato desde el 03 de marzo de 2024 al 02 de agosto de 2024, por un presupuesto máximo de 13.330,42 euros, IGIC incluido.

XP0760/2020/CYPH - Procedimiento abierto simplificado varios criterios con criterios sujetos a juicio de valor. “Diseño gráfico e ilustración científico-arqueológica hiperrealista para la colección “La Isla de los Canarios”. Importe neto de 29.200,00 € e IGIC de 2.044,00 €. Tramitación ordinaria. Plazo de ejecución 2 años. Cultura.

Segunda Prórroga: Resolución nº CGC/2024/1367 de 23 de febrero, por la que acuerda Prorrogar el contrato del servicio por importe neto de 14.322,00 € e IGIC (7%) de 1.002,54 €, lo que supone un total de 15.324,54 € por un período adicional de un (1) año, iniciándose esta segunda prórroga el 30 de abril de 2024, para la ejecución de dos nuevos títulos de la colección, asumiendo las demás condiciones y contenidos del contrato inicial.

XP1368/2021/CULT Procedimiento abierto simplificado varios criterios automáticos: “Servicios de transporte, carga y descarga de equipamiento audiovisual”. Compuesto por dos lotes. Importe neto de la licitación 43.000,00 € e IGIC de 3.010,00 €. Tramitación urgente. Plazo de ejecución 2 años para el lote 1, 1 año para el lote 2. Servicio de Cultura.

Primera prórroga Lote 1: Resolución nº CGC/2024/1169 de 19 de febrero de 2024, por la que se acuerda prorrogar el contrato, por importe neto máximo de 11.500 €, e IGIC máximo de 805 €, en consonancia con su duración anual, manteniendo las mismas condiciones y contenidos del contrato inicial, por un período de un (1) año que se iniciará el 16 de marzo de 2024.

Segunda Prórroga Lote 2: Resolución nºCGC/2024/1168 de 19 de febrero, por la que se acuerda prorrogar el contrato, por importe neto máximo de 20.000 €, e IGIC máximo de 1.400 €, con las mismas condiciones y contenidos del contrato inicial, por un período adicional de un (1) año, iniciándose esta segunda prórroga el 16 de marzo de 2024.

XP0020/2023/IN Procedimiento abierto con criterios sujetos a juicio de valor “Producción y realización del evento “Gran Canaria Fashion & Friends” Importe neto de la licitación 249.999 € e IGIC de 17.499,93 €. Tramitación ordinaria. Plazo de ejecución desde la fecha de formalización del contrato hasta el 28 de febrero de 2024. Servicio de Industria y Comercio

Primera prórroga: Resolución nº CGC/2024/1492 de 27 de febrero APROBAR LA PRIMERA PRÓRROGA del durante el ejercicio 2024 hasta el 28 de febrero de 2025 por una cuantía 227.849,09 € netos e IGIC 17.149,93 €

XP1000/2019/CYPH - Procedimiento abierto varios criterios automáticos. “Suministro de equipamiento audiovisual (inventariable y no inventariable (2 Lotes)”. Importe neto de 240.000,00 € e IGIC de 16.800,00 €. Tramitación ordinaria. Plazo de ejecución 2 años con 2 años posibles de prórroga.

Segunda prórroga Lote 1 Resolución número CGC 2024-1097 de 15 de febrero, por la que se acuerda Prorrogar el contrato por el plazo de un año, a contar desde el 30 de marzo de 2024 y hasta el 29 de marzo de 2025 (ambos inclusive), por un importe neto 80.000,00 euros, e IGIG (7%) de 5.600,00 euros, ascendiendo a un total de OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS (85.600,00).

Segunda prórroga Lote 2: Resolución nº CGC 2024-1170 de 19 de febrero Prorrogar el contrato, por el plazo de un año, a contar desde el 30 de marzo de 2024 y hasta el 29 de marzo de 2025 (ambos inclusive), por un importe neto máximo 40.000,00 euros, e IGIG (7%) de 2.800,00 euros, ascendiendo a un total de CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS (42.800,00).

XP0639/2020/MA Procedimiento abierto varios criterios automáticos. “Suministro de material diverso para el mantenimiento de las diferentes infraestructuras que gestiona la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria durante el periodo 2020 – 2021 (4 lotes)”. Importe neto de 420.560,75 € e IGIC de 29.439,25 €. Tramitación ordinaria. Plazo de ejecución 12 meses. Medio Ambiente.

Tercera prórroga Lote A: Resolución número CGC/2024/1509, por la que se acuerda prorrogar por tercera vez el contrato, por otro periodo de igual duración al inicial, estableciéndose como plazo de inicio de la ejecución el 19 de marzo de 2024 y como fecha de finalización, el 18 de marzo de 2025, y por un importe neto máximo 160.560,75 € e IGIC de 11.239,25 €.

Tercera prórroga Lote B: Resolución n.º CGC/2024/1510 de 27 de febrero por la se acuerda prorrogar por tercera vez el contrato estableciéndose como plazo de inicio de la ejecución el 19 de marzo de 2024 y como fecha de finalización, el 18 de marzo de 2025, y por un importe neto máximo de 140.000,00 € e IGIC de 9.800,00 €.

Tercera prórroga Lote C: Resolución n.º CGC/2024/1511por la que se acuerda prorrogar por tercera vez el contrato estableciéndose como plazo de inicio de la ejecución el 18 de marzo de 2024 y como fecha de finalización, el 17 de marzo de 2025, y por un importe neto máximo de 40.000,00 euros e IGIC de 2.800,00 euros, y resto de condiciones expresadas en su oferta.

Tercera prórroga Lote D: Resolución n.º CGC/2024/1512 de 27 de febrero por la que se acuerda prorrogar por tercera vez el contrato, estableciéndose como plazo de inicio de la ejecución el 19 de marzo de 2024 y como fecha de finalización, el 18 de marzo de 2025, y por un importe neto máximo de 80.000,00 € e IGIC de 5.600,00 €.

7. Ampliaciones de plazo:
XP1016/2021/OP Procedimiento abierto varios criterios con criterios sujetos a juicio de valor “Reordenación del tráfico en la GC-15. Glorieta de acceso a Santa Brígida. T. M. de Santa Brígida”. Importe neto de 1.702.495,57 € e IGIC de 119.172,17 €. Tramitación urgente. Plazo de ejecución 9 meses. Servicio Administrativo de Obras Públicas e Infraestructuras.
Sexta ampliación del plazo de ejecución: Resolución nº CGC/2024/536 de 24 de enero, por la que acuerda ampliar TRES (3) MESES el plazo de ejecución del contrato a contar desde el día 27 de enero de 2024, fijándose como nueva fecha de finalización de los trabajos el día 26 de abril de 2024.

XP1537/2020/INS Procedimiento abierto simplificado con varios criterios automáticos: “Proyecto reformado Seguridad contra incendios para Archivo General del Cabildo de Gran Canaria”. Importe neto de 188.091,25 € e IGIC de 13.166,41 €. Tramitación ordinaria. Plazo de ejecución 3 meses. Instalaciones.

Primera ampliación del plazo: Decreto nº CGC/2024/558, de 24 enero por la que se dispone autorizar una ampliación improrrogable del plazo de ejecución del LOTE 4: a contabilizar desde la fecha de finalización prevista para esta obra, (31 de diciembre de 2023), siendo la nueva fecha límite para la finalización de los trabajos el 30 de abril de 2024.

XP1104/2022/OP Procedimiento abierto único criterio precio “Proyecto de tratamiento de taludes en la GC-60; tramo 1: entre los PKS. 18+340 y 18+470 M.I. y tramo 2: entre los PKS. 21+090 y 21+180 M.I., T.M. de San Bartolomé de Tirajana” Importe neto de la licitación 470.660,20 € e IGIC de 32.946,21 €. Tramitación ordinaria. Plazo de ejecución 4 meses. Servicio Administrativo de Obras Públicas e infraestructuras

Segunda ampliación del plazo: Resolución nº CGC/2024/350 de 18 de enero, por la que se dispone ampliar UN (1) MES el plazo de ejecución del contrato a contar desde el día 1 de febrero de 2024, fijándose como nueva fecha de finalización de los trabajos el día 1 de marzo de 2024.

8. Resoluciones de contratos por causas ajenas a los/as contratistas.
No hubo.