## Hoja1
INCIDENCIAS Y CONTRATOS FORMALIZADOS – NOVIEMBRE DE 2018
ÓRGANO DE / CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO	N.º EXPTE	DENOMINACIÓN	PUBLICACIÓN	IMPORTE DE LICITACIÓN		N.º DE LICITADORES	ADJUDICATARIO	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN	PRÓRROGA	PARTIDA PRESUPUESTARIA / GASTO PLURIANUAL	OBSERVACIONES: Prórrogas, penalidades, resolución, causa resolución.....
					NETO	IGIC			NETO	IGIC
Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes	Abierto con 1 solo criterio	1364/OP	5ª Ampliación del plazo de ejecución del contrato “035/16 Acondicionamiento y rehabilitación de la carretera GC-600, P.K. 0+000 al 6+400”	PC 10/04/2017 BOP 19/04/2017	Importe neto originario 3.152.789,15 €	Importe originario 220.695,24 €	13	Hermanos García Alamo, S.L.	Importe neto originario 2.198.775,14 €	Importe originario 153.912,86 €	6 meses (contrato original)	NO	03900/436/619000117 NO	5ª Ampliación del plazo de ejecución en 18 días (Resolución Nº 980/18 de fecha 30/10/2018)
Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes	Negociado sin publicidad	1491/OP	Ampliación del plazo del contrato “037/17 acondicionamiento del drenaje en la boca sur del túnel de Piedra Santa”	no	99,3554,03 €	6,954,78 €	11	Taranis Gold, S.L.	81,150,00 €	5,680,50 €	9 semanas	SI	03900/453/619000117	Ampliación del plazo de ejecución en 6 semanas (Resolución Nº 940/2018 de 26/10/2018)
Consejería de Hacienda	Modificación contractual	1537/TYAE (modifica el 1216/TYAE)	Modificado del contrato de servicios “Integraciones, nuevos desarrollos y gestión de continuidad de la aplicación de gestión de expedientes de contratación Plyca-Expedientes y Plyca-Portal del Cabildo de Gran Canaria	--	319,643, 01 € (Contrato originario)	22,375,00 € (Contrato originario)	1	Nexus Information Technology, S.A.U.	31,964,30 €	2,237,50 €	30 meses		01081/920/641000018
Consejería de Desarrollo Económico, Energía e I+D+I	Abierto con varios criterios	CGC_1493_UEIN	AQUAGRAN: Suministro e instalación de sistema de obtención, monitorización y gestión de los datos procedentes de las infraestructuras del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria	PLCSP 05/02/18 DOUE 02/02/2018 BOE 22/02/2018	2.473.012,81 €	173.110,90 €	10	Inerza, S.A.	2.082.276,64 €	145.759,36 €	24 meses	NO	17240/491/641000117/920/6410 SI
Consejería de Cultura	Abierto supersimplificado	XP0034/2018	Servicio de Auxiliares de atención al público en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, T.M. De Gáldar	PLCSP 21/09/18	23.333,00 €	1.631,31 €	1	Eulen, S.A.	22.368,58 €	1.565,80 €	2 meses	SI	7540/333/227990018
Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes	Abierto a un solo criterio	1494/OP	1º Ampliación del plazo de ejecución del contrato “054/17 Instalación de grupo electrógeno para suministro del túnel de Julio Luengo”	Perfil Contratante 29/12/2017 BOP 28/12/2017	307.690,64 € (Contrato originario)	21.538,34 € (Contrato originario)	9	Proyectos y Montajes Ingemont, S.A.	181.691,32 € (Contrato Originario)	12.718,39 € (Contrato Originario)	3 meses	NO	03900/453/619000117 NO	Ampliación del plazo de ejecución en 3 MESES (Resolución nº 992/18 de 07/11/2018)
Consejería de Hacienda y Presidencia	Abierto varios criterios	1080/PAT	Prórroga del contrato “Póliza de seguro de la flota de vehículos del Cabildo de Gran Canaria para el periodo 2015-2017”	---	52.436,82 €	Exento	1	Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (Aon Gil y Carvajal, S.A., Correduría de Seguros)	52.436,82 €	Exento	12 meses	SI	01070/933/224000018 NO	Prórroga del contrato del 15/12/2018 al 15/12/2019 (Resolución de fecha 22/11/2018)
Consejería de Hacienda y Presidencia	Abierto con varios criterios	1256/MCI	Penalización por incumplimiento de plazo de ejecución del contrato de obras “Ejecución y legalización de las instalaciones eléctricas de baja tensión, contra incendios y aire acondicionado del Edificio de Cristal”	--	1,004.916,86 (contrato originario)	70.344,18 € (contrato originario)	12	Proyectos y Montajes Ingemont, SA.	700.929,51 € (contrato originario)	49.065,06 € (contrato originario)	8 meses (contrato originario)	NO	01080/920/632000016 SI	Aplicación de penalidades diarias por importe de 0,70 € diarios, computados a desde la fecha de notificación de la Presente Resolución hasta la fecha de recepción de conformidad de la obra, previstas en la clausula 24 del PCAP. (Resolución n.º 32/2018 de 14/11/2018)
Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes	Abierto varios criterios	CGC/1509/OP	057/17 Estudios de Accidentalidad 2017 – 2019	BOP 28/02/18 PLCSP y PC 01/03/2018	54.900,00 €	3.843,00 €	6	Geotecnia y Cimientos, S.A.	41.300,00 €	2.891,00 €	36 meses	SI	03900/453/227060018 SI
Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes	Emergencia	027/18	027/18 Emergencia para el contrato de servicios para el deshierbe de márgenes de la red de carreteras de Gran Canaria.	--	57.110,06 €	3.997,70 €	1	Seanto, S.L.	57.110,06 €	3.997,70 €	--	NO	12018000063840 NO	Resolución 973/2018 de fecha 26/10/2018 y toma de conocimiento por el Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria de 19/11/2018
Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes	Negociado sin publicidad	CGC_1488_OP	Continuación de Penalidades y Ampliación de plazo del contrato “038/17 Mejora de drenaje de la boca este y de los ramales de incorporación y salida ubicados en la calle Pío XII del túnel Julio Luengo”	Perfil del Contratante	87.574,14 €	6,130,19	30	Taranis Gold, S.L.	79.910,00 €	5.593,70 €	1 mes	NO	03900/453/619000117 NO	Según Resolución 1061/18 de fecha 28 de noviembre de 2018 “Continuar con la imposición de penalidades diarias establecidas en la Resolución 978/18 de fecha 30 de octubre de 2018 y ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el dia 31 de diciembre de 2018, a menos que las obras finalicen en un tiempo inferior”.
Consejería de Medio Ambiente y Emergencias	Modificado	1538/JC	Modificado del proyecto de Reformas de infraestructuras Jardín Botánico Viera y Clavijo	--	Variación presupuestaria reducción de 18.212,85 €	Reducción de 1274,90 €	1	Construcciones Quisalba, S.L.	168.716,02 €	11.810,12 €	Reducción de 20 días	NO	2018/S/13350/171/632000017
Consejería de Cultura	Modificado	1536/CYPH	Modificado del contrato de obras denominado “Instalación del saneamiento en el bien de interés cultural de Acusa Seca, T.M. De Artenara”	--	87.545,98 €	6.128,22 €	1	Matías García García	8492,79 € (importe de la ampliación)	594,49€ (importe de la ampliación)	3 meses	SI	07500/336/650002818/ NO
Consejería de Industria, Comercio, Artesanía y Vivienda	Abiertos varios criterios	XP0045/2018/IN	Dirección Artística y Técnica del Evento Gran Canaria Fashion&Friends 2018 (Moda y Amigos): Coordinación, infraestructura, montaje y logística	PLCSP 30/07/18 Portal Licit Cabildo	260.000,00 €	18.200,00 €	2	Two Tech Agency, S.L.U.	234.000,00 €	16.380,00 €	Desde la formalización del contrato hasta tres días posteriores a la finalización del evento	NO	08280/422/227990018/ NO
Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes	Emergencia	016/18	016/18 Emergencia Servicio para la ejecución de operaciones de conservación de las carreteras del área metropolitana de Gran Canaria.	----	1.608.702,10 €	121.085,10 €	1	IMESAPI, S.A.	1.608.702,10 €	121.085,10 €	9 meses	NO	NO	Respecto al plazo de ejecución, se han indicado 9 meses como aproximación, ya que la emergencia estará vigente para garantizar la prestación de los servicios de conservación y mantenimiento de las carreteras afectadas estrictamente indispensables para garantizar intereses jurídicos superiores y de forma temporal hasta la adjudicación del proceso de licitación en curso.

					ñññllñ

					NO

					MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN