## Hoja1
INCIDENCIAS Y CONTRATOS FORMALIZADOS – OCTUBRE DE 2018
ÓRGANO DE / CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO	N.º EXPTE	DENOMINACIÓN	PUBLICACIÓN	IMPORTE DE LICITACIÓN		N.º DE LICITADORES	ADJUDICATARIO	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN	PRÓRROGA	PARTIDA PRESUPUESTARIA / GASTO PLURIANUAL	OBSERVACIONES: Prórrogas, penalidades, resolución, causa resolución.....
					NETO	IGIC			NETO	IGIC
Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes	Emergencia	020/18	“020/18 Emergencia para la demolición de tramo de pasarela de la GC-110 en el P.K. 0+4640 por riesgode desplome sobre la vía	--	37.383,18 €	2.616,82 €	1	Derribos y Excavaciones Kiko, S.L.	37.383,18 €	2.616,82 €	1 mes	NO	03900/453/619000418 NO	Resolución 827/2018 de fecha 31/08/2018 y toma de conocimiento por el Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria de 1/10/18
Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes	Negociado sin publicidad	CGC_1491_OP	2ª y 3ª Ampliación de plazo del contrato “037/17 Acondicionamiento del drenaje en la boca sur del túnel de Piedra Santa”	Perfil del Contratante	99.354,03 €	6.954,78 €	30	Taranis Gold, S.L.	81.150,00 €	5.680,50 €	9 semanas (plazo original)	NO	03900/453/619000117 NO	2ª ampliación del plazo en 6 semanas, Resolución 940/18 de 26/10/18. 3ª ampliación del plazo en 6 semanas, Resolución 980/18 de 30/10/18.
Consejería de Recursos Humanos, Organización, Educación y Juventud	Abierto varios criterios	CGC_1483_RRHH	Adquisición de vestuario del personal del Cabildo de Gran Canaria compuesto por varios lotes año 2018 – Lote I Personal de Imagen	Perfil del Contratante – Place	97.087,00 €	2.912,61 €	1	Sebastián Tejera Alemán, S.L.	28.043,24 €	841,30 €	Desde la formalización hasta el resto de la anualidad 2018	12 meses	02060/920/221040018
Consejería de Recursos Humanos, Organización, Educación y Juventud	Abierto varios criterios	CGC_1483_RRHH	Adquisición de vestuario del personal del Cabildo de Gran Canaria compuesto por varios lotes año 2018 – Lote II Personal de Oficio	Perfil del Contratante – Place	97.087,00 €	2.912,61 €	2	Sebastián Tejera Alemán, S.L.	15.965,39 €	478,96 €	Desde la formalización hasta el resto de la anualidad 2018	12 meses	02060/920/221040018
Consejería de Recursos Humanos, Organización, Educación y Juventud	Abierto varios criterios	CGC_1483_RRHH	Adquisición de vestuario del personal del Cabildo de Gran Canaria compuesto por varios lotes año 2018 – Lote III Calzado de Personal de Imagen	Perfil del Contratante – Place	97.087,00 €	2.912,61 €	2	Sebastián Tejera Alemán, S.L.	4.945,80 €	148,37 €	Desde la formalización hasta el resto de la anualidad 2018	12 meses	02060/920/221040018
Consejería de Recursos Humanos, Organización, Educación y Juventud	Abierto varios criterios	CGC_1483_RRHH	Adquisición de vestuario del personal del Cabildo de Gran Canaria compuesto por varios lotes año 2018 – Lote IV Calzado de Personal de Oficio	Perfil del Contratante – Place	97.087,00 €	2.912,61 €	2	Sebastián Tejera Alemán, S.L.	12.328,91 €	369,87 €	Desde la formalización hasta el resto de la anualidad 2018	12 meses	02060/920/221040018
Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes	Abierto con 1 solo criterio	1364/OP	5ª Ampliación del plazo de ejecución del contrato “035/16 Acondicionamiento y rehabilitación de la carretera GC-600, P.K. 0+000 al 6+400”	PC 10/04/2017 BOP 19/04/2017	Importe neto originario 3.152.789,15 €	Importe originario 220.695,24 €	13	Hermanos García Alamo, S.L.	Importe neto originario 2.198.775,14 €	Importe originario 153.912,86 €	6 meses (contrato original)	NO	03900/436/619000117 NO	5ª Ampliación del plazo de ejecución en 19 días (Resolución Nº 980/18 de fecha 30/10/2018)
Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes	Negociado sin publicidad	CGC_1488_OP	Imposición de Penalidades y Ampliación de plazo del contrato “038/17 Mejora de drenaje de la boca este y de los ramales de incorporación y salida ubicados en la calle Pío XII del túnel Julio Luengo”	Perfil del Contratante	87.574,14 €	6,130,19	30	Taranis Gold, S.L.	79.910,00 €	5.593,70 €	1 mes	NO	03900/453/619000117 NO	Imposición de penalidades diarias previstas en la clausula 22 del PCAP que rige el contrato, por demora en el cumplimiento de la ejecución de las obras, contadas desde el día 22/09/2018 hasta el día 30/11/2018, a menos que las obras finalicen en un tiempo inferior, a razón de 0,20€ por cada 1000 € del precio del contrato. (Resolución n.º 978/2018 de 30/10/2018) Ampliación del plazo de ejecución en 6 semanas (Resolución Nº 978/2018 de 30/10/2018)
Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes	Abierto con 1 solo criterio	1302/OP	2ª ampliación del plazo de ejecución del contrato “050/15 Glorieta entre la GC-15 (P.K. 11+790) y GC-42 (P.K. 15+500)	no	1,058,528,11 €	74,096,97 €	18	UTE Zima Desarrollos Integrales S.L. Constru-Archena S.L.	728,844,24 €	51,019,10 €	12 meses (contrato original)	SÍ	03900/453/619000116	2ª ampliación del plazo de ejecución en 30 días (Resolución Nº 989/18 de fecha 31/10/18)