PLAN ESTRATÉGICO DE GOBERNANZA
E INNOVACIÓN PÚBLICA DEL CABILDO
DE GRAN CANARIA (PEGIP) 2020-2023
Informe de seguimiento ejercicio 2021
¡Primer año del Plan !

---
El presente resumen ejecutivo pretende dar respuesta al
PEGIP
compromiso de evaluar y publicar información acerca de
la ejecución anual del Plan.
Información sobre los Objetivos, Ejes, líneas de acción y
Información acerca de la estructura e indicadores
proyectos. Forma de evaluar el avance de los proyectos.
de la Gobernanza del PEGIP
Grado general de avance de cada eje, y principales
aspectos positivos y limitaciones durante 2021
Visión particularizada de la situación de los proyectos
del eje. Hitos más relevantes
Visión particularizada de la situación de los proyectos del
eje. Hitos más relevantes
Visión particularizada de la situación de los proyectos del
Visión particularizada de la situación de los proyectos del
eje. Hitos más relevantes
eje. Hitos más relevantes

---
Estructura de
gobernanza del PEGIP

---
Estructura de
Gobernanza del PEGIP
Consejo de
Gobierno
Insular
Presidente del Cabildo
Comité
Consejero de Presidencia
Director del
Consejera de Función Pública y NT
Consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia
Coordinador Área Gobierno de Presidencia,
Titular Órgano Apoyo Consejo de Gobierno.
Comité de
Modernización e Innovación Administrativa
Director Insular Transparencia.
Coordinación
Director Insular de Función Pública y NT
Gerente de SODETEGC
del PEGIP
Coordinador de Desarrollo Económico, Soberanía
J/Servicio de Tecnologías de la Información y
energética, Clima y Conocimiento
Admon. electrónica
Director Insular de Servicios Generales
J/ Servicio Asuntos Generales
Grupo de
 J/Sección Desarrollo y Gestión de Sist. y Tec. de la Información
Coordinador del Archivo General
•
Trabajo
J/Sección Microinformática
Técnico Superior de Informática
•
Coordinadora de la OIAC
Técnica Superior de Informática
Técnico PEGIP
•
Equipos
Responsables de los distintos órganos, áreas,
responsables
organismos y Servicios del Cabildo afectados e
implicados en los proyectos del Plan
de proyectos

---
Algunos indicadores de la gobernanza del PEGIP
Actualización del Plan:
Durante 2021, fruto del carácter adaptativo de la
El PEGIP se aprobó con fecha 21 de diciembre de 2020
plani
cación, el PEGIP consta de :
por
el
Consejo
de
Gobierno
Insular.
Inicialmente
contemplaba:
 112 proyectos,
•
82 proyectos,
•
Valor estimado de gasto de 33.435.066 euros.
•
Valor estimado de gasto de 21.224.696,34 euros.
•
Descarga
Actividad de los órganos de gobernanza del PEGIP:
del Plan!
El Grupo Técnico de PEGIP celebró 35 reuniones
▪
El Comité de Coordinación: 2 reuniones
▪
El Comité de Dirección: 2 reuniones
▪
Mediante el Decreto 8/2021 de la Presidencia se modi
có la composición del comité de
coordinación, para dar entrada al mismo a la persona titular de la Dirección Insular de
Transparencia
y
a
la
titular
la
Gerencia
la
Sociedad
para
el
Desarrollo
las
Telecomunicaciones de Gran Canaria (SODETEGC)

---
4 Ejes
estratégicos
4
Perspectivas/
dimensiones
25
Objetivos

---
20 Líneas de acción
112
Proyectos
1.1. Mejora de los procesos participativos y colaborativos......................................................
  4
Eje 1 | Gobierno abierto
1.2. Mejora del principio de Transparencia y del Sistema de Integridad Institucional............
  9
Eje 2 | Gobernanza
2.1. Implantación del modelo de Dirección por objetivos........................................................
  6
2.2. Impulso de la Agenda 2030 de manera transversal...........................................................
  5
inteligente alineada con
2.3. Impulso de la iniciativa "Gran Canaria Inteligente".............................................................
  9
los ODS
3.1. Agilización y mejora de los procesos de contratación.......................................................
  6
3.2. Evolución del modelo de control interno.............................................................................
  2
3.3. Mejora de la regulación organizativa y de los procesos de gestión.................................
11
3.4. Simpli
cación y Trasformación de los procesos en electrónicos....................................
14
Eje 3 | Servicios públicos
3.5. Mejora de la satisfacción de los usuarios y ciudadanía en general..................................
  9
3.6. Mejora de los procesos con impacto en la Tesorería.........................................................
  4
sencillos y rápidos
3.7. Mejora de la gestión patrimonial y del mantenimiento de las instalaciones...................
  2
3.8. garantizar la seguridad de los Sistemas TIC y la protección de datos personales........
  3
3.9. Mejorar la asistencia a las Entidades locales y la interoperabilidad con ellas................
  2
4.1. Potenciar la Gestión del Conocimiento corporativo............................................................
  2
Eje 4 | Capital Humano,
4.2. Mejora de los procesos de RR.HH.......................................................................................
  2
4.3. Desarrollo de un entorno de trabajo colaborativo y diseño del puesto de trabajo digital.
  4
organizativo y tecnológico
4.4. Incremento del capital tecnológico......................................................................................
10
como activos
4.5. Actualizar la plani
cación de RR.HH....................................................................................
  2
4.6. Mejora de la satisfacción y cuali
cación del capital humano............................................
  6

---
Tipos de estados de los proyecto
Tipos de estados de los proyectos
Grado de avance de los proyectos
Para
reducir
la
discrecionalidad
en
la
Hemos definido 6 tipos de estados distintos:
evaluación
del
grado
avance
los
proyectos, cada evaluador valora el % de
No iniciado
25%
avance dentro del siguiente baremo:
En fase de análisis
No iniciado: ............................ 0%
En tramitación administrativa
En fase de análisis:................. entre 1% y 10%
En tramitación admva.:......... entre 11% y 45%
En fase de licitación
En Licitación: .......................... entre 46% y 55%
Adjudicado y en ejecución
Adjudicado y en ejecución:.. entre 56% y 99%
Finalizado:................................ 100%
Finalizado

---
AVANCE EN LA
Eje 2. Gobernanza inteligente
Eje 1. Gobierno abierto
alineada con ODS
EJECUCIÓN DE
LOS EJES!
54%
70%
a 31 de diciembre de 2021
Eje 3. Servicios públicos
Eje 4. Capital Humano, organizativo y
sencillos y rápidos
tecnológico como activos intangibles
65%
77%
Atendiendo a la proporción de la suma
de proyectos iniciados, en tramitación,
en ejecución y
finalizados, respecto a
los no iniciados

---
ESTADO DE LOS
PROYECTOS 2020-2023!
a 31 de diciembre de 2021
No iniciados
35%
No iniciados
23%
No iniciados
30%
No iniciados
38%
En análisis
12%
En análisis
27%
En análisis
0%
En análisis
8%
En Tramitación
8%
En Tramitación 12%
En Tramitación 20%
En Tramitación
0%
En licitación
6%
En licitación
12%
En licitación
5%
En licitación
0%
En ejecución
23%
En ejecución
8%
En ejecución
30%
En ejecución
54%
Finalizados
17%
Finalizados
19%
Finalizados
15%
Fi
li
d
0%

---
Aspectos positivos y limitaciones más relevantes
Se ha puesto de maniﬁesto cierto déﬁcit
El Cabildo dispone de un Plan ambicioso para su
estructural de personal para la política de
política de modernización, que se encuentra en
modernización y de "músculo" para la
ejecución y en constante evolución (de 82 proyectos
tramitación de los procesos de contratación de
iniciales se ha pasado a 112 a ﬁnales de 2021).
proyectos del Plan al ritmo previsto,
Lo anterior ha motivado cierto retraso en
Durante 2021 se tramitaron y licitaron diversos
algunos proyectos. El propio sistema de gestión
proyectos llamados a generar gran impacto, que
que el Plan trata de cambiar es el empleado
comenzarán a dar sus frutos durante 2022
para licitar muchos proyectos; por lo que la
ejecución del Plan en su primer año no es
inmune a los obstáculos que trata de remover.
 El Plan se está sometiendo a un proceso de
seguimiento semanal. Durante el primer año
de ejecución se ha publicado un informe de
Resulta necesario redoblar los esfuerzos para lograr la involucración de
seguimiento semestral y otro anual.
los empleados públicos que deben gestionar los proyectos del PEGIP

---
Situación de los proyectos
del eje. Hitos y logros más
relevantes.

---
Visión del Eje 1. Gobierno abierto
Este eje tiene que ver con el impulso del Gobierno abierto, esto es, con una forma de ejercicio del poder para la creación de valor público basada
en la la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la ciudadanía y el fomento de nuevas fórmulas de colaboración público-privada
y de colaboración entre los distintos grupos de interés y administraciones. El impulso al modelo de Gobierno abierto revela la determinación por
utilizar los recursos disponibles a favor del desarrollo económico y social en clave de desarrollo humano sostenible, a través de nuevas formas de
gestión basada en el co-gobierno y la corresponsabilización de la ciudadanía.
En este ámbito, en el contexto de este PEGIP, se han realizado diversos proyectos dentro de las dos líneas de acción previstas:
1.1. En la Línea de acción dirigida a la de mejora de los procesos participativos y colaborativos, se encuentran desarrollándose una experiencia
piloto de Laboratorio de innovación de carácter colaborativo, en el área de vivienda gestionada por el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria,
en el que colabora la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; con el propósito de extender, posteriormente, esta experiencia en innovación
en otros sectores materiales del Cabildo .
Asimismo se encuentra en fase de ejecución el proyecto de desarrollo evolutivo de la Plataforma en internet:
"participa.grancanaria.com"; y se han impulsado diversos procesos participativos y otras acciones en la materia.
1.2. En la Línea de acción dirigida a la de mejora del principio de transparencia y del sistema de integridad institucional
El Cabildo Insular de Gran Canaria ha pasado de un 8,82 en 2019 a un 9,78 en 2020 (Informe del Comisionado de Transparencia de Canarias
2021), suponiendo un incremento de prácticamente un 11%. Para la totalidad del sector público del Cabildo de Gran Canaria se ha pasado de un
6,26 en 2019 a un 7,00 en 2020, con un incremento de casi un 12%. Es la primera vez que todo el sector público del Cabildo de Gran Canaria ha
presentado su declaración de transparencia. De las 25 entidades que conforman el sector público dependiente del Cabildo de Gran Canaria, el
80% han alcanzado puntuaciones superiores a 5 puntos, mientras que en la evaluación del ejercicio anterior lo habían conseguido el 52%.
Asimismo, otro de los proyectos del PEGIP, la aprobación de un nuevo ROGA, respaldará formalmente un potente sistema de integridad
institucional, contemplando determinados elementos del mismo que se recogen en el PEGIP también como proyectos (Código de Conducta ,
Comisión de Ética Pública, Buzón ético electrónico, etc).

---
Situación actual de los proyectos del Eje 1. Gobierno abierto
LÍNEA DE ACCIÓN 1.1. MEJORA DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Y COLABORATIVOS
Consejería/
Año
Proyecto
Organismo
Estado
Observaciones
inicio
responsable
1.1.1.
Implantación
gradual
del
modelo
C. Hacienda
2022
No iniciado
0%
Presupuestos Participativos
1.1.2. Creación del Laboratorio de Gobierno
Experiencia piloto LAB de
Consorcio de
Vivienda. Suscrito Convenio con
para
la
innovación
(piloto
en
materia
2021
En ejecucíón
46%
Viviendas de GC
ULPGC
vivienda)
Prestación incluida en el Expd.
1.1.3. Desarrollo evolutivo y Plan dinamización
contratación XP0006/2019 ya
C. Presidencia
En ejecución
56%
Plataforma "Participa.grancanaria"
adjudicado
Elaborada Propuesta Ciudadana frente a
la COVID-19.
Dos espacios de diseño participado (El
56%
Hervidero, Laboratorio Cultural Táctico
1.1.4. Impulso de Procesos participativos
C. Presidencia
2020
En ejecución
Ciudadano).
Apoyo
2
procesos
participativos
municipales

---
Situación actual de los proyectos del Eje 1. Gobierno abierto
Exp.
contratación
XP
1.2.1. Actualización/Rediseño del Portal web
C. Función P. y
2020
Adjudicado y en ejecución
60%
0163/2018.
Diseño
entregado,
corporativo
NNTT.
implementación en marcha
1.2.2. Diseño e implantación del modelo de
0%
Se reprograma para 2023
C. Presidencia
2022
No iniciado
presencial digital del Cabildo en internet
Destinado
a
identificar
áreas
C. Igualdad,
mejora.
No
obstante
se
mejora
el
1.2.3.
Diagnóstico
y
mejora
del
Portal
Diversidad y
2022
No iniciado
0%
contenido
del
Portal,
Transparencia
Transparencia
incrementándose
puntuación
en
el
Ranking del Índice de Transparencia
C. Igualdad,
1.2.4. Impulso a la política de Datos abiertos y
Diversidad y
Relacionado
con
el
proyecto
56%
Adjudicado y en ejecución
1.2.5.
elaboración de Portal ad hoc
Transparencia/
SODETEGC
1.2.5. Plataforma Inteligente para la gestión y
Exp.
contratación
XP
SODETEGC
2020
Adjudicado y en ejecución
42%
0999/2019.
análisis masivo de datos (DATAGRAN)

---
Situación actual de los proyectos del Eje 1. Gobierno abierto
Línea de acción 1.2. Mejora del principio de transparencia y del sistema de integridad institucional
Aprobado
el
proyecto
C. Igualdad,
85%
1.2.6.
Ordenanza
Transparencia
y
ordenanza, pendiente de informe y
Diversidad y
2020
En ejecución
propuesta de acuerdo en relación a
reutilización de la información
Transparencia
las enmiendas
Previstos en proyecto de nuevo ROGA.
Relacionado con este proyecto se ha
C. Igualdad,
0%
elaborado
Plan de Medidas Antifraude
1.2.7. Código Ético y de Buen Gobierno
Diversidad y
2022
No iniciado
que exige la gestión de los fondos del
Transparencia
Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia
C. Igualdad,
1.2.8.
Aplicativo
para
la
gestión
las
Diversidad y
2022
No iniciado
0%
solicitudes de información pública
Transparencia
C. Igualdad,
1.2.9. Creación de la Comisión Ética y del
Diversidad y
2022
En fase de análisis
15%
buzó ético electrónico
Transparencia

---
Situación de los proyectos del eje.
Hitos y logros más relevantes.

---
Eje 2. Gobernanza inteligente alineada con los ODS
Este eje tiene que ver con el propósito de entender una gestión pública focalizada a conseguir resultados, en el que la toma de decisiones
estratégicas esté basada -además de en los procesos de escucha activa a la ciudadanía, en la captación de la inteligencia colectiva y en la
innovación colaborativa, abordadas en el eje anterior- en información de calidad gracias a las herramientas y proceso de análisis masivo de datos
que reporte la sensorización, monitarización y evaluación de los servicios públicos.
En este ámbito, en el contexto de este PEGIP, se ha avanzado en la ejecución de diversos proyectos, dentro de las tres líneas de acción previstas:
2.1. En la Línea de acción dirigida a la implantación de un modelo de dirección por objetivos.
Se encuentra en tramitación expediente de contratación de la elaboración e implantación de un sistema de plani
cación y dirección por objetivos
aplicable en la referida Corporación y su sector institucional; así como el servicio de O cina Técnica de Soporte y Apoyo para la implementación,
seguimiento y evaluación del Plan Estratégico para la Gobernanza e innovación Pública del Cabildo de Gran Canaria, PEGIP . Se prevé su
adjudicación durante 2022.
2.2. En la Línea de acción dirigida al impulso de la Agenda 2030 de manera transversal.
Se ha elaborado la hoja de ruta para la localización de la Agenda 2030 y se encuentra en avanzado estado de ejecución la de nición de los
objetivos y metas de esta localización. Asimismo, se ha elaborado una guía de cláusulas sociales y medioambientales a utilizar en los procesos de
contratación administrativa.
2.3. En la Línea de acción dirigida al impulso de la iniciativa , merece destacarse el avance de diversos proyectos como el
destinado a la mejora de los sistemas de detección y gestión de las emergencias (ALERTAGRAN) y sus evolutivos destinados al desarrollo de un
sistema simulador de la evolución de los incendios forestales (Sistema Táctico Operativo SITO) y a la homogeneización y ampliación de la red de
emergencias de medio ambiente o el sistema para la regulación delos accesos a la zona de la cumbre en casos de fenómenos meteorológicos
adversos. También cabe destacar el suministro e instalación del Sistema de Información al viajero a través de paneles informativos en la Red de
Transporte Público regular de Viajeros de Gran Canaria, y el proyecto Aquagran de implantación de un sistema de instalación, monitorización y
gestión de datos procedentes de una red de sensores en las infraestructuras del Consejo Insular de Aguas,

---
 Eje 2. Gobernanza inteligente alineada con los ODS
Línea de acción 2.1. Implantación del modelo de Dirección por Objetivos
2.1.1. Diseño e implantación del Modelo de
Expediente de contratación
C. Presidencia
En tramitación admva.
40%
DpO alineado con la Agenda 2030
XP 0775/2021
Incluida en el expediente de
40%
2.1.2. Plan de Formación en DPO
C. Presidencia
2022
En tramitación admva.
contratación anterior
2.1.3.
Observatorio
Prospectiva
para
la
0%
C. Presidencia
2022
No iniciado
Gobernanza Insular
2.1.4.
Impulso
modelo
Presupuestos
x
0%
C. Hacienda
2022
No iniciado
.
desempeño alineado con ODS
2.1.5. Modelo de evaluación del desempeño
C. Función
0%
2022
No iniciado
ligado a cumplimiento de objetivos
Pública y NNTT
2.1.6.
Impulso
del
modelo
Cartas
0%
C. Presidencia
2022
No iniciado
servicio

---
 Eje 2. Gobernanza inteligente alineada con los ODS
Línea de acción 2.2. Impulso de la Agenda 2030 de manera transversal
2.2.1.
Impulso
medidas
gestión
interna
Vinculado en el nuevo ROGA el
eficiente. Incorporación de la agenda 2030
C. Presidencia
Adjudicado y en ejecución
80%
PE de Subveciones a los ODS
en los procesos de contratación y subvenc.
2.2.2.
Hoja
ruta
del
proceso
Finalizado
100%
localización de la Agenda 2030
C. Desarrollo
Económico,
soberanía energética,
2.2.3.
Definición
Objetivos
y
metas
clima y Conocimiento
vinculados a la localización de la Agenda
Adjudicado y en ejecución
70%
/ C. Presidencia
2030
2.2.4.
Cuadro
Mando
"Gran
Canaria
.
2022
No iniciado
0%
ecoisla 2030"
2.2.5.
Sistema
Gestión
residuos
SODETEGC
2022
No iniciado
0%
voluminosos de Gran Canaria

---
Línea de acción 2.3 .Impulso de la Iniciativa "Gran Canaria Inteligente"
2.3.1.Sistema de monitorización y gestión de
datos
las
infraestructuras
del
CIA
SODETEGC
2018
Adjudicado y en ejecución
65%
(AQUAGRAN)
2.3.2. Mejora de los sistemas de detección y
SODETEGC
2018
Adjudicado y en ejecución
65%
gestión de emergencias (ALERTAGRAN)
2.3.3.
Adaptación
deluso
y
equipamiento
Lote 1: Adjudicado y en
tecnológico
para
la
OI
Turística
y
tienda
SODETEGC
2020
ejecución Lote 2: En
Exped. XP 0636/2020
55%
artesanía
FEDAC
en
Faro
Maspalomas
licitación
(TURISGRAN)
2.3.4.Ejecución
Sistema
Inteligente
SODETEGC
En tramitación admva.
20%
Transporte en carretera GC-2 (ITS-GC2)
2.3.5. Sistema de registro, monitorización y
10%
gestión
los
Túneles
y
carreteras
SODETEGC
En fase de análisis
(ITSGRAN)

---
Línea de acción 2.3 .Impulso de la Iniciativa "Gran Canaria Inteligente"
2.3.6.
ALERTAGRAN
2.
sistema
Táctico-
65%
Operativo
SITO.
sistema
simulador
SODETEGC
2020
Adjudicado y en ejecución
incendios forestales.
2.3.7. ALERTAGRAN 3. Homogeneización y
ampliación
la
Red
Emergencias
SODETEGC
En licitación
50%
Medio Ambiente
2.3.8. ALERTAGRAN 4. Sistema de regulación
50%
de accesos a la zona de la Cumbre en casos
SODETEGC
En Licitación
de fenómenos meteorológicos adversos
2.3.9. TRANSGRAN. Suministro e instalación
de Sistema de información al viajero a través
100%
paneles
informativos
la
Red
SODETEGC
2019
Finalizado
Transporte
Público
Regular
Viajeros
Gran Canaria

---
Situación de los proyectos del eje.
Hitos y logros más relevantes.

---
 Eje 3. Servicios públicos sencillos y rápidos
Este eje se destina al subsistema de los procesos y procedimientos administrativos, núcleo del sistema administrativo, y tangencialmente al
subsistema tecnológico en cuanto que hoy en día el funcionamiento administrativo no puede concebirse de otra manera que no sea electrónico y
digital. La simpli
cación de los procesos y procedimientos, por tanto, es uno de los aspectos principales que se pretenden priorizar en el plan,
como paso previo a la digitalización de los mismos, buscando la eliminación y reducción al máximo de las cargas administrativas para los
ciudadanos/as y empresas que interactúan con el Cabildo de Gran Canaria
En este ámbito, en el contexto de este PEGIP, se ha avanzado en la ejecución de diversos proyectos, dentro de las nueve líneas de acción
previstas:
3.1. En la Línea de acción dirigida a la agilización y mejora de la e cacia de los procesos de contratación, merece destacarse los proyectos
dirigidos a la elaboración de Instrucciones sobre la contratación administrativa y la Guía para determinar el valor estimado de los contratos.
También se encuentra en avanzado estado de ejecución la redi
nición del circuito de tramitación de los expedientes de contratación en el
sistema PLYCA y nuevas funcionalidades relacionadas con la aprobación de Pliegos Tipo.
3.2. En la Línea de acción dirigida a la evolución del modelo de control interno de la gestión
nanciera, se encuentra en ejecución el
proyecto destinado a la implantación del sistema de
fiscalización previa limitada. Para tal
n también se ha contratado el aplicativo que soporte
la plani
cación y gestión documental de esta modalidad de control
3.3. En la Línea de acción dirigida a la mejora de la regulación organizativa y de los procesos de gestión, merece destacarse el proyecto dirigido
a la aprobación de un nuevo Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Cabildo Insular inspirado en los principios que recoge el
PEGIP. Asimismo, cada ejercicio desde la aprobación del Plan se viene ajustado el contenido de las Bases de Ejecución a los principios de buena
regulación y al de simpli
cación y reducción de cargas administrativas. También se encuentra elaborada la Política de Gestión de documentos
electrónicos del Cabildo de Gran Canaria y se ha creado la Comisión
calificadora de documentos administrativos.

---
Eje 3. Servicios públicos sencillos y rápidos
3.4. En la Línea de acción destinada a la
simplificación y transformación de los procesos de gestión en electrónicos, se ha licitado y adjudicado el
expediente de contratación que tiene por objeto la implantación de una plataforma de servicios de administración electrónica, que, con un plazo de
ejecución de 24 meses, comenzará a ejecutarse durante 2022.
3.5. En la Línea de acción dirigida a la mejora de la satisfacción de la ciudadanía y usuarios de los servicios, merece destacarse la ejecución de los
proyectos dirigidos a la mejora de los procesos de información y atención ciudadana de la OIAC, la implantación del sistema de video asistencia o la
app de gestión de colas. También merece destacarse la implantación del Chatbot "Arminda" (software asistente conversacional) accesible desde la
web corporativa.
3.6. En la Línea de acción dirigida a la mejora de los procesos con impacto en la Tesorería, se encuentra en fase de análisis funcional el proyecto
destinado a la rede nición del procedimiento de Alta de datos de terceros; y en ejecución el de generalizar la implantación de la aplicación TAYA
(de gestión automatizada de la tesorería) y Editran (plataforma de comunicaciones bancarias) en los organismos dependientes, comenzando por la
empresa Valora.
3.7. En la Línea de acción dirigida a la mejora de la gestión patrimonial y del mantenimiento de las instalaciones, merece destacarse el proyecto
dirigido a la implantación de aplicativo para la gestión del inventario patrimonial del Cabildo, así como el destinado a mejorar el control del
mantenimiento de las instalaciones, ambos en ejecución.
3.8. En la Línea de acción destinada a garantizar la seguridad de los sistemas TIC y la protección de datos personales, se ha licitado y adjudicado
el expediente de contratación que tiene por objeto el servicio de consultoría en materia de seguridad, habiéndose elaborado la Política de
Seguridad de la Información que se someterá a aprobación próximamente. Asimismo, se está prestando servicio de asistencia a diversos
organismos dependientes y municipios en materia de Delegado de Protección de Datos personales.
3.9. Línea de acción dirigida a la mejora de la asistencia a las entidades locales y a la interoperabilidad con ellas, se ha elaborado un análisis del
estado de la administración electrónica en los municipios de menos de 20 mil habitantes. Con base en sus conclusiones se prevé la elaboración de
Plan de actuación especí
camente dirigido a hacer efectiva esa asistencia. Asimismo, se ha ejecutado una línea de subvención a los municipios de
menos de 20 mil habitantes para
nanciar sus servicios de administración electrónica, por un total de 120 mil euros en 2021.

---
Línea de acción 3.1. Agilización y mejora de la eficacia de los procesos de contratación.
3.1.1.
Elaboración
y
aprobación
Finalizadas
las
destinadas
a
la
Instrucciones sobre contratación administrativa
C. Hacienda
En ejecución
65%
contratación menor.
del Cabildo de GC
3.1.2.
Guía
para
la
determinación
del
Presupuesto
Base
Licitación
y
el
Valor
C. Hacienda
Finalizado
100%
estimado de los Contratos
3.1.3. Nueva versión de la aplicación PLYCA y
60%
rediseño
del
circuito
tramitación
los
C. Hacienda
En ejecución
Exped. XP1069/2019
expedientes en PLYCA
3.1.4.
Implantación
la
Central
C. Hacienda
2022
No iniciado
0%
Contratación del Cabildo de GC
3.1.5.
Racionalización
la
Contratación
0%
mediante
la
implantación
sistemas
C. Hacienda
2022
No iniciado
dinámicos de adquisición y Acuerdos Marco
3.1.6.
Fortalecimiento
la
Formación
en
C. Función
En tramitación
45%
materia de Contratación Administrativa
Pública y NNTT

---
Línea de acción 3.2.Evolución del modelo de control interno de la gestión económico financiera
3.2.1.
Implantación
del
Sistema
C. Hacienda
En tramitación admva.
40%
Fiscalización Previa Limitada
3.2.2. Aplicativo para la planificación y gestión
C. Hacienda
En tramitación admva.
45%
documental del control interno
Línea de acción 3.3. Mejora de la regulación organizativa y de los procesos de gestión
3.3.1.
Nuevo
Reglamento
Orgánico
75%
C. Presidencia
En tramitación admva.
Gobierno y Administración del Cabildo de GC
3.3.2.
Reglamento
del
órgano
control
55%
C. Hacienda
En tramitación admva.
interno

---
Línea de acción 3.3. Mejora de la regulación organizativa y de los procesos de gestión
Ante
el
retraso
en
aprobación
3.3.3.
Mejora
la
definición
competencial
0%
C. Presidencia
2022
No iniciado
nuevo
ROGA,
se
reprograma
(Decretos organizativos de las Consejerías)
para 2023
0%
3.3.4. Reglamento de la Asesoría Jurídica
C. Presidencia
No iniciado
Reprogramado para 2022
3.3.5.
Definición
la
Política
C. Presidencia y
5%
Administración
electrónica
(Ordenanza
2022
En fase de análiis
C. Función P.
eAdmon)
3.3.6. Adecuación de las Bases de Ejecución a
Anualmente
se
someten
a
100%
C. Hacienda
Finalizado
revisión.
los ppios. de buena regulación
3.3.7.
Actualización
las
Ordenanzas
0%
C. Hacienda
2022
No iniciado
Exacción de Tasas

---
Línea de acción 3.3. Mejora de la regulación organizativa y de los procesos de gestión
3.3.8. Actualización de la Ordenanza General
C. Hacienda
2022
No iniciado
0%
de Subvenciones
3.3.9.
Definición
Política
Gestión
Decretos
la
Presidencia
nº
documentos electrónicos y Creación Comisión
C. Presidencia
Finalizado
100%
4/2022 y 4/2022.
Calificadora de documentos administrativos
10%
3.3.10. Articulación del Plan Anual Normativo
C. Presidencia
En fase de análisis
3.3.11. Evaluación Normativa y adaptación de
0%
la normativa vigente a los principios de buena
C. Presidencia
2022
No iniciado
regulación.

---
Línea de acción 3.4. Simplificación y transformación de los procesos de gestión en electrónicos
3.4.1. Implantación de Gestor del Catálogo de
C. Presidencia/C.
XP0770/2021.
Pendiente
Función Pública y
Procedimientos
y
servicios
electrónicos
en
2022
En licitación
55%
adjudicación
NN.TT.
sede electrónica
C. Presidencia/C.
3.4.2.
Implantación
del
Sistema
Archivo
Función Pública y
2022
En fase de análisis
10%
electrónico
NN.TT.
C. Presidencia/C.
3.4.3.
Implantación
del
Gestor
electrónico
XP0770/2021.
Pendiente
En Licitación
55%
Función Pública y
adjudicación
corporativo de expedientes
NN.TT.
3.4.4.
Estrategia
Simplificación
C. Presidencia/C.
Parcialmente
en
XP0770/2021.
40%
Administrativa, telematización e impulso de la
2022
En Licitación
Función Pública y
Pendiente de adjudicación
NN.TT.
intermediación de datos
C. Presidencia/C.
3.4.5. Oficina Técnica para la Modernización e
40%
Función Pública y
En trámite de fiscalización.
En tramitación
Innovación Administrativa
NN.TT.

---
Línea de acción 3.4. Simplificación y transformación de los procesos de gestión en electrónicos
3.4.6. Impulso a las notificaciones electrónicas por
C. Presid./C. Func.
Implementado
el
sistema
100%
comparecencia
en
sede
o
a
través
dirección
Finalizado
Pub.y N.T.
notificaciones a través de Notific@
electrónica habilitada, y del aviso previo por mail o sms
Se busca mejorar sus funcionalidades y
experiencia
uso,
así
como
la
3.4.7.
Carpeta
ciudadana
(evolucionar
la
carpeta
0%
C. Presid./C. Func.
interoperabilidad
con
la
Carpeta
ciudadana para mejorar el servicio a la ciudadanía y la
En ejecución
Pub.y N.T.
ciudadana de la AGE y la adaptación de
interoperabilidad con las restantes AA.PP.)
la consulta de expedientes como servicio
multientidad
C. Presid./C. Func.
0%
3.4.8. Registro electrónico de Funcionarios Habilitados
No iniciado
Se reprograma para 2022
Pub.y N.T.
C. Presid./C. Func.
0%
3.4.9. Registro electrónico de apoderamientos
No iniciado
Se reprograma para 2022
Pub.y N.T.
3.4.10.
Autenticación
multinivel
a
través
sede
C. Presid./C. Func.
electrónica, simplificación de los sistemas de firma e
85%
En ejecución
Pub.y N.T.
identificación
3.4.11. Gestión electrónica del Libro de Decretos y
C. Presid./C. Func.
En ejecución
66%
Resoluciones
Pub.y N.T.

---
Línea de acción 3.4. Simplificación y transformación de los procesos de gestión en electrónicos
3.4.12. Convenio con el Gobierno de Canarias
Consejería de
Convenio
suscrito
el
5
para
la
cesión
aplicaciones
Función Pública
Finalizado
octubre de 2020 y ampliado
100%
administración electrónica
y NNTT
el 2 de marzo de 2021
3.4.13.
Convenio
con
la
Agencia
Tributaria
Consejería de
Convenio suscrito el 18 de
100%
para el intercambio de información tributaria de
2020
Finalizado
Presidencia
noviembre de 2020
manera electrónica
3.4.14.
Implantación
Sistema
para
la
Consejería de
Tramitación
electrónica
expedientes
Función Pública
Efectuado piloto en la C. de
30%
En tramitación
subvenciones y soporte para la digitalización y
y NNTT/ C. de
Presidencia
atención de usuarios.
Presidencia

---
Línea de acción 3.5. Mejora de la satisfacción de los usuarios
3.5.1.
Mejora
la
información
y
atención
a
la
Implementado
el
sistema
ciudadanía
a
través
la
OIAC
y
Registros
C. Presidencia
Finalizado
videollamadas y la app de gestión de
100%
desconcentrados
implementando
video
asistencia
y
citas y tiempo de espera
app para gestión de citas y tiempo de espera
3.5.2.
Módulo
consulta
por
los
interesados
C. Presid./C. Func.
Se reprograma para 2022
No iniciado
0%
información sobre los pagos realizados
Pub.y N.T.
C. Presid./C. Func.
0%
3.5.3. Módulo de consulta del estado de facturas
No iniciado
Se reprograma para 2022
Pub.y N.T.
3.5.4. Implantación del sistema de pago electrónico a
C. Presid./C. Func.
No iniciado
0%
Se reprograma para 2022
través de la sede
Pub.y N.T.
3.5.5. Evaluación de la satisfacción por los servicios
C. Presid./C. Func.
0%
No iniciado
Se reprograma para 2022
públicos
Pub.y N.T.
C. Presid./C. Func.
3.5.6. Rediseño de los servicios del CAU
2022
En análisis
8%
Pub.y N.T.

---
Línea de acción 3.5. Mejora de la satisfacción de los usuarios
3.5.7. Chatbot (sotware asistente conversacional para
SODETECG/C.
100%
Finalizado
Implementado en la web corporativa
la información y atención ciudadana)
Presidencia
Elaborándose
Pliegos
para
su
3.5.8. Contac Center omnicanal
C. Presidencia
2022
En fase de análisis
10%
contratación
Recogiéndose sus prescripciones en
3.5.9.
Plataforma
CRM
(Citizen
Relationship
2023
En fase de análisis
C. Presidencia
los
Pliegos
para
su
contratación,
10%
Management)
dentro del proyecto anterior

---
Línea de acción 3.6. Mejora de los procesos con impacto en la Tesorería
3.6.1.
Rediseño
procedimiento
Alta
C. Hacienda
En fase análisis
10%
Terceros
3.6.2. Generalizar la implantación de TAYA y
C. Hacienda
En ejecución
Implementado en Valora
70%
Editrán en los OO.AA y entes dependientes
3.6.3. Potenciar el intercambio de información
de la TGSS y la ATC con la Tesorería del
C. Hacienda
2023
No iniciado
0%
Cabildo
3.6.4. Mejoras en el sistema de caja fija y
C. Hacienda
2023
No iniciado
0%
pagos a justificar

---
Línea de acción 3.7. Mejora de la Gestión patrimonial y del mantenimiento de las instalaciones.
3.7.1. Aplicativo para la gestión del inventario
70%
patrimonial y aplicativo para mejorar el control
C. Presidencia
En ejecución
del mantenimiento de las instalaciones
3.7.2. Completar la red wifi en Edificios del
0%
cabildo
y
ampliación
del
ancho
banda
C. Presidencia
2022
No iniciado
comunicaciones

---
Línea de acción 3.8. Garantizar la seguridad de los sistemas TIC y la protección d datos personales.
Consultoría en ejecución,
3.8.1.
Elaboración
las
bases
para
la
C. Función P. y
80%
En ejecución
con diversos documentos
Estrategia de Seguridad TIC
NN.TT.
entregados
3.8.2.
Adecuación
los
sistemas
C. Función P. y
Elaborada la Política de
(Certificación)
al
Esquema
Nacional
2020
En ejecución
50%
NN.TT.
Seguridad de la Información
Seguridad (ENS)
3.8.3.
Mejora
la
implantación
del
C. Función P. y
80%
Reglamento
Protección
Datos
2020
En ejecución
NN.TT.
Carácter Personal

---
Línea de acción 3.9. Mejorar la asistencia a las Entidades Locales y la interoperabilidad con ellas
3.9.1.
Análisis
necesidades
los
C. Función
100%
municipios
en
materia
administración
Finalizado
Pública y NN.TT.
electrónica
Al
margen
este
proyecto;
ejecutada
línea
subvención
3.9.2. Plan de actuación dirigido a mejorar la
8%
dirigida
a
los
municipios
asistencia
en
materia
administración
C. Función
2022
En fase de análisis
menos de 20 mil habitantes para
electrónica
y
formación
cartera
Pública y NN.TT.
financiar
sus
servicios
aplicaciones para su puesta a disposición
administración electrónica, por un
total de 120 mil euros en 2021

---
Situación de los proyectos del eje.
Hitos y logros más relevantes.

---
Eje 4. Capital Humano, organizativo y tecnológico como activos
Dentro de este eje se desarrollan las siguientes líneas de acción:
4.1. En la Línea de acción dirigida a potenciar la gestión del conocimiento corporativo, no ha podido iniciarse durante el 2021 el proyecto de
impulso de las comunidades de aprendizaje y de prácticas en entorno 2.0. por lo que se reprogramará su inicio para el año 2022. Para el 2023 está
previsto el inicio del proyecto tendente a la implantación de Guías en formato wiki para diversas materias (contratación, subvenciones, nóminas,
etc.)
4.2. En la Línea de acción dirigida a la "Mejora de los procesos de Recursos Humanos", se encuentra en licitación la implementación de un nuevo
Portal del empleado público, que mejore la interacción y comunicación de los empleados públicos con el Cabildo. Así mismo, se encuentra en
elaboración una nueva regulación del procedimiento de gestión de las listas de reserva del personal interino, que dote de mayor agilidad al
mismo.
4.3. En la Línea de acción dirigida al "Desarrollo de un entorno de trabajo colaborativo en red y diseño del puesto de trabajo digital", merece
destacarse la implantación de la Plataforma de trabajo colaborativo LAYCOS, con los siguientes indicadores de uso:
Se han dado de alta 1.988 usuarios internos y 85 externos.
•
Se han creado 208 Redes de trabajo internas; y dentro de estás se han generado:
•
14.462 Actividades.
•
6.511 Comentarios.
•
1.455 Tareas
•
12.858 Ficheros compartidos.
•
Se han abierto 3.478 Chats y se han compartido 7.728 archivos a través del chat.
•
Se han generado más de 600 reuniones por vídeo-conferencia
•

---
 Eje 4. Capital Humano, organizativo y tecnológico como activos
4.4. En la Línea de acción destinada al "Incremento del capital tecnológico", destacar:
La implementación de herramienta de videoconferencia corporativa
•
La aplicación para la celebración de los Plenos de la Institución y de sus Comisiones, de forma
•
telemática; habiéndose celebrado más de 23 reuniones del Pleno y 52 de las Comisiones, de forma
telemática o híbrida (presencial y telemática), desde mayo de 2020 hasta la fecha.
La implementación del uso de la aplicación INSIDE para la remisión de expedientes a la
•
Administración de Justicia en formato electrónico
La ejecución de diversos desarrollos como el Libro de Decretos y Resoluciones en formato
•
electrónico, y mejoras en la sede electrónica y diversas aplicaciones corporativas.
 La integración del Registro electrónico de entrada/salida con la O cina de Registro Virtual (ORVE)
•
4.5. En la Línea de acción dirigida a la "Actualizar la planifi
cación de Recursos Humanos", se encuentra en licitación la contratación del
análisis de cargas de trabajo de cara la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla del Cabildo.
4.6. En la Línea de acción destinada a la "Mejora de la satisfacción y cualifi
cación del capital humano", en fase de análisis la implementación
de una Encuesta bianual de Clima laboral y su consiguiente plan de mejora. Se ha alineado el Plan de Formación Interno a las necesidades del
Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación.
Se encuentra diseñado para ejecutar durante 2022 el programa de formación para personal directivo y predirectivo, y en fase de análisis
diversos proyectos como el de la elaboración de un Plan de Acogida y Kit de bienvenida a los nuevos empleados; la elaboración del catálogo de
competencias y el diseño de itinerarios formativos.

---
Línea de acción 4.1. Potenciar la Gestión del Conocimiento corporativo.
4.1.1.
Implementación
e
impulso
las
0%
Comunidades
Aprendizaje
y
las
C. Presidencia
No iniciado
Se reprograma para 2023
Prácticas en entorno 2.0
4.1.2.
Implantación
Wiki
Guías
C. Presidencia
2023
No iniciado
0%
(contratación, subvenciones, nóminas, etc)
Línea de acción 4.2. mejora de los procesos de Recursos Humanosativo.
4.2.1. Portal del empleado público
C. Función P.
En licitación
46%
4.2.2. Nueva regulación del procedimiento de
C. Función P.
2020
En ejecución
56%
gestión de listas de reserva de interinos

---
Línea de acción 4.3. Desarrollo de un entorno de trabajo colaborativo en red y diseño del puesto de trabajo digital
C. Función P. y
Plataforma
implantada.
80%
4.3.1. Plataforma de Trabajo Colaborativo
2020
En ejecución
Tramitándose nueva contratación
NN.TT.
4.3.2. Estudio de aspectos necesarios para la
C. Función P. y
Finalizado
100%
implantación del Teletrabajo
NN.TT.
Respondió satisfactoriamente a las
C. Función P. y
necesidades
derivadas
las
4.3.3. Infraestructura para la implantación del
100%
NN.TT./C.
2020
Finalizado
restricciones a la movilidad durante
teletrabajo
Presidencia
la declaración del estado de alarma
por la pandemia de COVID-19
4.3.4.
Sistema
VDI
(Virtual
Desktop)
para
C. Función P. y
0%
2022
No iniciado
control del pc de forma remota
NN.TT.

---
Línea de acción 4.4. Incremento del capital tecnológico
4.4.1.
Implantación
herramienta
Plataforma
implantada.
C. Presidencia
2020
Finalizado
100%
Tramitándose nueva contratación
videoconferencia corporativa
4.4.2. Aplicación para garantizar la celebración
C.
En
funcionamiento.
Más
23
las
reuniones
del
Pleno
y
sus
Presidencia/C.
Finalizado
reuniones
del
Peno
desde
su
Comisiones
la
Institución
forma
Función P. y
100%
implantación
telemática
NN.TT.
C. Hacienda/C.
4.4.3. Integración de GEMA con la Base de
Función P. y
2022
No iniciado
0%
Datos Nacional de subvenciones
NN.TT.
4.4.4.
Solución
para
la
digitalización
C. Presidencia
En fase análisis
7%
documentos del Archivo General
4.4.5. Gestor documental para la tramitación
0%
C. Presidencia
2022
No iniciado
de sugerencias y reclamaciones

---
Línea de acción 4.4. Incremento del capital tecnológico
4.4.6. Implantación de módulo de Planificación
C. Hacienda
En tramitación
12%
y Cuadro de Mando de la Tesorería
4.4.7.
Desarrollo
evolutivo
del
Sistema
C. Política T.
2022
No iniciado
0%
información Geográfica
C.
4.4.8. Implementación del uso de la aplicación
Elaborado
el
Decreto
la
Presidencia/C.
100%
Presidencia nº 6/2022 y la Guía
INSIDE para la remisión de expedientes a la
Finalizado
Función P. y
de uso
Admon. de Justicia
NN.TT.
4.4.9. Aplicativo para la gestión documental de
C. Presidencia
2022
En fase análisis
7%
la Asesoría Jurídica
4.4.10. Desarrollo y gestión de la continuidad
C. Función P. y
2022
En ejecución
60%
de diversas plataformas
NN.TT.

---
Línea de acción 4.5. Actualizar la planificación de Recursos Humanos
4.5.1.
Análisis
Cargas
Trabajo
y
C. Función P. y
46%
En licitación
actualización de la RPT y Plantilla
NN.TT.
C. Función P. y
8%
4.5.2. Plan de Ordenación de RRHH
2022
En fase de análisis
NN.TT.

---
Línea de acción 4.6. Mejora de la satisfacción y cualificación del Capital Humano
4.6.1. Encuesta bienal de clima laboral y Plan
C. Función P. y
En fase de análisis
46%
de mejora
NN.TT.
4.6.2. Plan de Formación Interno alineado con
C. Función P. y
En tramitación
90%
el PEGIP
NN.TT.
4.6.3. Programa de Formación/Coaching para
C. Función P. y
En tramitación
45%
directivos y predirectivos
NN.TT.
4.6.4. Plan de Acogida y Kit de bienvenida del
C. Función P. y
En fase de análisis
6%
empleado/a público
NN.TT.
4.6.5.
Elaboración
Catálogo
C. Función P. y
5%
En fase de análisis
Competencias
NN.TT.
C. Función P. y
4.6.6. Diseño de Itinerarios formativos
En fase de análisis
6%
NN.TT.

---
Gracias