## Hoja1
PLAN DE COOPERACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS. ANUALIDADES 2014-2015. Situación a noviembre de 2015
MUNICIPIO | Administración que ejecuta la actuación | EXPEDIENTE | DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO | ADJUDICACIÓN | CERTIFICADO | EMPRESA ADJUDICATARIA | FECHA ADJUDICACIÓN | FECHA CONTRATO | FECHA DE COMPROBACIÓN REPLANTEO (Inicio) | FECHA DE RECEPCIÓN
Agaete | Cabildo Insular | 14.PCA.01.01 | Actuaciones de accesibilidad C/ Tanque y soterramiento de recogida de residuos urbanos | 207877.17 | 161358.44 | 161358.44 | MULTISERVICIOS VERDE SUÁREZ, S.L. | 2014-07-15 | 2014-08-06 | 2014-08-12 | 2015-01-12
Agaete | Ayuntamiento | 14.PCA.01.02-1.A4 | Pérgola y mobiliario en Tanatorio municipal. Saparada-A Pérgola | 28586.59 | 28499.41 | 28499.41 | GREGORIO A. SOSA BERMÚDEZ | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-06-02 | 2015-07-31
Agaete | Ayuntamiento | 14.PCA.01.02-2.A4 | Pérgola y mobiliario en Tanatorio municipal. Saparada-B Mobiliario | 14084.46 | 13908.61 | 13908.61 | GREGORIO A. SOSA BERMÚDEZ | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-07-31
Agaete | Ayuntamiento | 15.PCA.01.01 | Actuaciones de accesibilidad C/ Tanque y soterramiento de recogida de residuos urbanos: Soterramiento de recogida de residuos urbanos | 232834.2 | 148032.33 |  | BEDETRES CONTRACTOR, S.L. | 2015-06-15 | 2015-06-19 | 2015-06-19
Agaete | Ayuntamiento | 15.PCA.01.02 | Actuaciones en parques públicos infantiles. | 36131.35 | 36131.35 |  | PEDRO BONILLA MELIAN | 2015-08-20 | 2015-08-25
Agaete | Ayuntamiento | 15.PCA.01.03 | Actuaciones en edificios públicos. | 48670.02 | 48670.02 | 37817.53 | CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ LUJAN,S.L. | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-25
Agüimes | Ayuntamiento | 12.PCA.02.01 | Mercado Agrícola Municipal | 3800000 | 2277340 | 784055.55 | DRAGADOS S.A. | 2013-08-02 | 2013-08-05 | 2013-10-01
Artenara | Ayuntamiento | 14.PCA.03.01 | Redacción de proyecto de obras de consolidación y contención del Camino las Arvejas | 6543.97 | 6543.97 | 6543.97 | ESTUDIO ARQUITECTURA JM RODRÍGUEZ GUERRA | 2014-04-16 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 2014-12-10
Artenara | Ayuntamiento | 14.PCA.03.02 | Redacción de proyecto de obra de "Alcantarillado y E.B.A.R. de Coruña" | 4354.09 | 4354.09 | 4354.09 | OLGA RUBIO SOCORRO | 2014-04-16 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 2014-05-16
Artenara | Ayuntamiento | 14.PCA.03.03 | Alcantarillado y E.B.A.R. de Coruña | 146593.17 | 115808.61 | 115808.61 | CONSTRUCTORA HERMANOS QUINTANA BOLAÑOS,S.L.L. | 2014-07-28 | 2014-07-30 | 2014-11-06 | 2015-03-24
Artenara | Ayuntamiento | 14.PCA.03.04 | Reasfaltado del barrio de Lugarejos | 46653.74 | 46300.67 | 46300.67 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS,S.L. | 2014-11-12 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2015-01-12
Artenara | Cabildo Insular | 15.PCA.03.01 | Obras de consolidación y contención del Camino de Las Arvejas | 118767.76 | 100633.5 |  | CONSTRUCTORA HERMANOS QUINTANA BOLAÑOS,S.L.L. | 2015-06-15 | 2015-07-13 | 2015-07-24
Artenara | Ayuntamiento | 15.PCA.03.02 | Obra de "Acondicionamiento de la Pista Local de Las Peñas" | 76100.4 | 76100.4 |  | CONSTRUCTORA HERMANOS QUINTANA BOLAÑOS,S.L.L. | 2015-09-23 | 2015-09-25
Arucas | Cabildo Insular | 14.PCA.04.01 | Pavimentación de calzadas en diversos puntos del Municipio | 166173.52 | 159430 | 159430 | JUAN GARCIA ALAMO | 2014-09-17 | 2014-10-08 | 2014-10-28 | 2015-04-14
Arucas | Ayuntamiento | 14.PCA.04.02 | Culminación de la ampliación de la vía Río de Oro, en La Goleta | 199228.27 | 198500 | 198500 | CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ LUJAN,S.L. | 2014-07-28 | 2014-07-29 | 2014-08-01 | 2014-12-09
Arucas | Cabildo Insular | 14.PCA.04.03 | Ampliación de las aceras en la calle San Juan, y peatonalización de la calle Herrería, en el centro histórico de Arucas | 168955.21 | 118233.89 | 118233.89 | CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ LUJAN,S.L. | 2014-10-06 | 2014-10-17 | 2014-10-28 | 2015-06-02
Arucas | Ayuntamiento | 14.PCA.04.04 | Repavimentaciónde la GC-300 desde el PK 10,200 hasta la rotonda situada en el cruce con la calle Doramas y la Avda. Pedro Morales Déniz y ramales de unión | 50658.85 | 48885.78 |  | FELIX SANTIAGO MELIAN, S.L. | 2015-07-27 | 2015-08-03
Arucas | Cabildo Insular | 15.PCA.04.01 | Creación de vestuarios en el campo de futbol 7 de San Francisco Javier | 367684.39 | 259888.88 | 39890.11 | CONSTRUCTORA LANTIGUA E HIJOS, S.L. | 2015-07-01 | 2015-07-22 | 2015-08-14
Arucas | Cabildo Insular | 15.PCA.04.01-AT1 | DIRECCIÓN OBRA Y COORD.SEG.Y SALUD: Creación de vestuarios en el campo de futbol 7 de San Francisco Javier | 8025 | 8025 |  | TRAMA INGENIEROS,S.L. | 2015-07-21 | 2015-07-22
Arucas | Ayuntamiento | 15.PCA.04.02 | Rehabilitación de la Plaza del pintor Guillermo Sureda | 164670 | 125478.54 | 26902.61 | CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ LUJAN,S.L. | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-09-02
Arucas | Ayuntamiento | 15.PCA.04.03 | Pavimentación de calzadas en diversos puntos del municipio (Tramo General Palafox-Fco.Ponce, Cristóbal Colón, Magallanes, Juan Sebastián Elcano, Tramo Vasco de Gama, Hernán Cortés, Canarias, Hermano Lorenzo, Fray Tomás de Berlanga y Los López) | 143381.3 | 136000 |  | HNOS. GARCIA ALAMO, S.L. | 2015-08-18 | 2015-08-24 | 2015-09-01
Arucas | Ayuntamiento | 15.PCA.04.04 | Creación de graderío, pavimentación rodonal, interior, ampliación del terreno de juego y cerramiento, ajardinamiento y riego de parterres, así como equipamiento de zona exterior y del vestuario en las instalaciones deportivas "Javier Armas Reyes", San Fco. Javier. | 172287.28 | 165888 | 31663.66 | CONSTRUCTORA LANTIGUA E HIJOS, S.L. | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-22
Firgas | Cabildo Insular | 14.PCA.05.01 | Recuperación del espacio libre del Colegio Viejo | 222703.39 | 160202.94 | 151022.6 | FAITOR 2010, S.L. | 2014-10-08 | 2014-10-13 | 2014-10-22
Firgas | Cabildo Insular | 15.PCA.05.01 | Terminación Plaza Lomo El Pino | 278390.09 | 200162.47 | 60373.84 | CONSTRUCCIONES QUISALBA, S.L. | 2015-07-06 | 2015-07-16 | 2015-08-24
Firgas | Cabildo Insular | 15.PCA.05.01-AT1 | DIRECCIÓN OBRA Y COORD.SEG.Y SALUD: Terminación Plaza Lomo El Pino | 4066 | 4066 |  | JULIO COLL HUET | 2015-07-30 | 2015-07-30
Firgas | Cabildo Insular | 15.PCA.05.02 | Reasfaltado de las calles Magay y Los Barranquillos | 53478.59
Gáldar | Cabildo Insular | 14.PCA.06.01 | Marquesina en el Tanatorio Municipal | 50000 | 50000 | 50000 | CONSTRUCTORA LANTIGUA E HIJOS, S.L. | 2014-02-13 | 2014-03-10 | 2014-03-10 | 2014-06-04
Gáldar | Ayuntamiento | 14.PCA.06.02 | Ampliación del cementerio de San Isidro, 1ª fase | 50461.2 | 50181.07 | 50181.07 | COPROGAL SOLUCIONES 2.013, S.L. | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-30 | 2014-11-24
Gáldar | Ayuntamiento | 14.PCA.06.03 | Sustitución de cubierta en el C.E.I.P. Antonio Padrón | 29585.49 | 29585.49 | 29585.49 | CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DÍAZ MORENO, S.L. | 2014-04-07 | 2014-04-28 | 2014-05-09 | 2014-08-13
Gáldar | Cabildo Insular | 14.PCA.06.04 | Mejora de las aceras y pavimento en la C/ Doramas y Drago | 118311.25 | 100936.25 | 100936.25 | CONSTRUCCIONES CRISTOBAL ORTEGA, S.L. | 2014-06-03 | 2014-06-25 | 2014-10-01 | 2014-12-17
Gáldar | Cabildo Insular | 14.PCA.06.04-05 | DIRECCIÓN OBRAS Y COORD SEG. Y SALUD: "Mejora de las aceras y pavimento en la C/ Doramas y Drago" y "Rehabilitación del firme en Casco Urbano y Barrios Aledaños" | 5671 | 5671 | 5671 | GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS E INVERSIONES EN CANARIAS, S.L. | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 2014-12-17
Gáldar | Cabildo Insular | 14.PCA.06.05 | Rehabilitación del firme en Casco Urbano y Barrios Aledaños | 158261.26 | 154751.08 | 154751.08 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS,S.L. | 2014-05-23 | 2014-06-03 | 2014-06-11 | 2014-11-19
Gáldar | Ayuntamiento | 14.PCA.06.06 | Rehabilitación del firme en diversas calles del Municipio | 20016.39 | 20016.39 | 20016.39 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS,S.L. | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 2014-12-05
Gáldar | Ayuntamiento | 15.PCA.06.01 | Conexión calle Aymide Yocoan con calle Doramas | 25487.9 | 25487.9 |  | FRANCISCO PÉREZ JORGE | 2015-09-23 | 2015-10-05
Gáldar | Cabildo Insular | 15.PCA.06.02 | Ensanche de la calle Benartemi | 21831.7 | 20108.83 |  | CONYPSA, S.A. | 2015-06-18
Gáldar | Ayuntamiento | 15.PCA.06.04 | Vial de acceso al nuevo I.E.S. Gáldar | 143510.56
Gáldar | Ayuntamiento | 15.PCA.06.05 | Rehabilitación del firme en Casco Urbano y Barrios Aledaños | 255834.64 | 247500 | 194884.58 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS,S.L. | 2015-06-23 | 2015-06-26 | 2015-07-01
Gáldar | Cabildo Insular | 15.PCA.06.07 | Embellecimiento de muro en Carretera de Sardina | 20000
Gáldar | Ayuntamiento | 15.PCA.06.08 | Contención talud calle Numancia | 10605.09
Gáldar | Ayuntamiento | 15.PCA.06.09 | Mejora vallado instalaciones deportivas | 26000
Ingenio | Cabildo Insular | 14.PCA.07.01 | Reparación y colmatación de aceras en Carrizal | 193715.63 | 148190.39 | 148190.39 | LUMICÁN, S.A. | 2014-07-21 | 2014-08-26 | 2014-10-31 | 2014-12-29
Ingenio | Cabildo Insular | 14.PCA.07.02 | Mejora de las instalaciones urbanas | 165226.84 | 121095.52 | 121095.52 | LUMICÁN, S.A. | 2014-07-21 | 2014-08-26 | 2014-09-17 | 2015-01-21
Ingenio | Ayuntamiento | 14.PCA.07.03 | Conexión C/Hernán Cortez - C/Condesa de Laín | 94683.16 | 77308.8 | 77308.8 | HNOS.SANTANA CAZORLA,S.L. | 2014-06-23 | 2014-06-27 | 2014-07-22 | 2015-05-05
Ingenio | Ayuntamiento | 14.PCA.07.04 | Apertura C/ Millán Astray | 40000 | 35486 | 35486 | SUAREZ E HIJOS, S.L. (SURHISA) | 2014-11-11 | 2014-11-13 | 2014-11-24 | 2014-12-22
Ingenio | Ayuntamiento | 14.PCA.07.05 | Adoquinado en Plaza de La Candelaria y colmatación de servicios urbanísticos en otras vías públicas | 60402.17 | 55640 | 55640 | LUMICÁN, S.A. | 2014-11-17 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-12-22
Ingenio | Cabildo Insular | 15.PCA.07.01 | Mejora en la seguridad vial, peatonal y señalética | 77746.28 | 60455 |  | LUMICÁN, S.A. | 2015-07-01 | 2015-07-24 | 2015-10-02
Ingenio | Cabildo Insular | 15.PCA.07.02 | Reparación y colmatación de aceras en Ingenio | 197956.54 | 158167.28 | 68215.86 | CONCONTRA 2008, S.L.U | 2015-06-08 | 2015-06-19 | 2015-09-04
Ingenio | Cabildo Insular | 15.PCA.07.03 | Mejora en parques, plazas y espacios libres | 212821.07 | 147452.13 | 71523.47 | INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS CANARIAS,S.L. | 2015-07-01 | 2015-07-27 | 2015-08-27
Ingenio | Ayuntamiento | 15.PCA.07.04 | Intervención en equipamiento cultural (antiguo cine Plaza). | 116832.8 | 104098.73 |  | CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, SL | 2015-08-24 | 2015-08-28
Ingenio | Ayuntamiento | 15.PCA.07.05 | Contrato de servicios para control de calidad de la fabricación "in situ" e instalación de pavimento contínuo en la ejecución del proyecto "Mejora en parques, plazas y espacios libres" (15.PCA.07.03). | 5616.68 | 4919 |  | LABETEC ENSAYOS TÉCNICOS CANARIOS, S.A. | 2015-10-09
Mogán | Ayuntamiento | 14.PCA.08.01 | Infraestructura urbana y Acondicionamiento en C/ El Pino | 291436.33 | 209834.16 | 126311.74 | CONSTRUCCIONES SUAREZ CACERES,S.L. | 2014-07-15 | 2014-07-30 | 2014-11-04
Mogán | Ayuntamiento | 14.PCA.08.02-1 | Infraestructura urbana C/ Saulo Torón (NUEVO ADJUDICATARIO) | 608954.74 | 417438.48 |  | INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL, S.L. (INCOC, S.L.) | 2015-09-01 | 2015-09-28 | 2015-10-15
Mogán | Ayuntamiento | 14.PCA.08.05.A4 | Repavimentación cancha deportiva de Mogán. | 53438.21
Moya | Ayuntamiento | 14.PCA.09.01 | Canalización de red de Telcomunicaciones en C/ Princesa Guayarmina y Plaza de CarreterÍa | 38142.68 | 25500 | 25500 | CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ LUJAN,S.L. | 2014-02-25 | 2014-03-12 | 2014-03-26 | 2014-06-10
Moya | Ayuntamiento | 14.PCA.09.02 | Alumbrado y vallado de la Cancha de El Pagador | 45463.54 | 30837.96 | 30837.96 | CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, SL | 2014-03-11 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-11-18
Moya | Ayuntamiento | 14.PCA.09.03 | Red de saneamiento trasera iglesia Candelaria y Simón Milián | 67326.85 | 66900 | 66900 | CONSTRUCTORA LANTIGUA E HIJOS, S.L. | 2014-10-31 | 2014-11-05 | 2014-11-10 | 2015-01-21
Moya | Cabildo Insular | 14.PCA.09.04 | Instalación cancha de fútbol 3x3 en Fontanales | 37271.45 | 37271.45 | 37271.45 | CONSTRUCTORA LANTIGUA E HIJOS, S.L. | 2014-05-09 | 2014-05-09 | 2014-06-12 | 2014-10-03
Moya | Cabildo Insular | 14.PCA.09.05 | Construcción y reparación de muros en Doramas Alto | 62964.48 | 56262.22 | 56262.22 | MANUEL MORALES PÉREZ | 2014-08-28 | 2014-09-23 | 2014-10-06 | 2015-06-09
Moya | Ayuntamiento | 14.PCA.09.06 | Creación de Área Peatonal en El Altillo | 68487.47 | 59900 | 59900 | CONSTRUCTORA LANTIGUA E HIJOS, S.L. | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2015-02-06
Moya | Ayuntamiento | 14.PCA.09.07 | Sustitución de juegos en el parque infantil de Fontanales | 8587.47 | 8587.47 | 8587.47 | DIPLODUS, S.L.U | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2015-01-20
Moya | Ayuntamiento | 15.PCA.09.01 | Repavimentación en Moya: barrio de Trujillo, c/ Aguatona y c/ Jacomar | 80000 | 77799.56 | 77799.56 | LOPESAN ASFALTOS Y CONTRUCCIONES, S.A. | 2015-05-19 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-10-21
Moya | Ayuntamiento | 15.PCA.09.02 | Red de saneamiento en Carreras, Cuevas San Bartolomé, Lomo El Marco y otros. | 164620.1
Moya | Ayuntamiento | 15.PCA.09.03 | Asfaltado en las calles Tomás Morales, Alejandro Hidalgo y Párroco Nicolás Rodríguez | 32671.41
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 14.PCA.10.01 | Repavimentación de calzadas en los distritos Isleta-Puerto-Guanarteme, Ciudad Alta y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya | 1013075.97 | 766783.14 | 766783.14 | SUAREZ E HIJOS, S.L. (SURHISA) | 2014-04-29 | 2014-04-30 | 2014-05-13 | 2014-09-09
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 14.PCA.10.02 | Repavimentación de calzadas en los distritos Centro y Vegueta-Cono Sur-Tafira | 999776.77 | 819325.95 | 819325.95 | LOPESAN ASFALTOS Y CONTRUCCIONES, S.A. | 2014-04-29 | 2014-04-30 | 2014-05-12 | 2014-12-10
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 14.PCA.10.03 | Acondicionamiento y mejora en materia de accesibilidad de las C/ León y Castillo y Triana, entre Paseo Cayetano de Lugo y Buenos Aires | 266949.11 | 144888.51 | 144888.51 | GARVAL ADVISORS 2009, S.L. | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-06-03 | 2014-12-19
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 14.PCA.10.04 | Pavimentación y mejoras de pluviales en las calles Andrés Déniz y Botas | 145347.91 | 118178.88 | 118178.88 | CONSTRUCCIONES SUAREZ CACERES,S.L. | 2014-03-28 | 2014-04-02 | 2014-04-14 | 2014-12-19
Las Palmas G.C. | Cabildo Insular | 14.PCA.10.05 | Accesos al Castillo de Mata desde la Plaza de Nuestra Señora del Pino | 200000 | 130334.43 | 130334.43 | CONSTRUCCIONES QUISALBA, S.L. | 2014-06-03 | 2014-06-23 | 2014-07-23 | 2015-01-23
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 14.PCA.10.06 | Revitalización del Acceso Sur del Parque Santa Catalina | 329998.09 | 193163.59 | 193163.59 | CONSTRUCCIONES CRISTOBAL ORTEGA, S.L. | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-23 | 2014-11-05
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 14.PCA.10.07 | Eje Peatonal Vegueta-Triana. Pavimentación de la C/ General Bravo entre las C/ Maninidra y Malteses | 225462.92 | 155028.27 | 155028.27 | CONSTRUCCIONES QUISALBA, S.L. | 2014-05-20 | 2014-05-26 | 2014-06-06 | 2014-12-19
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 14.PCA.10.09 | Acondicionamiento del entorno del Mercado del Puerto y conexiones con el Parque del Castillo de la Luz. Fase II | 277772.93 | 184000 | 184000 | LUMICÁN, S.A. | 2014-05-08 | 2014-05-13 | 2014-05-23 | 2014-10-30
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 14.PCA.10.10 | Urbanización básica en el Barrio de San Nicolás | 195079.43 | 185715.62 | 185715.62 | REYES ALMEIDA,S.L. | 2014-03-28 | 2014-04-02 | 2014-04-14 | 2014-10-21
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 14.PCA.10.11 | Obras para mejora de accesibilidad y eficiencia del transporte público (Plaza Manuel Becerra) | 799729.61 | 587000 | 314690.6 | HNOS. GARCIA ALAMO, S.L. | 2014-10-13 | 2014-10-21 | 2014-10-29
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 14.PCA.10.12 | Acondicionamiento calle Fernando Guanarteme - Fase III. Plaza de Fray Junípero | 528087.37 | 407399.41 | 407399.41 | LOPESAN ASFALTOS Y CONTRUCCIONES, S.A. | 2014-10-10 | 2014-10-13 | 2014-10-24 | 2015-05-14
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 14.PCA.10.13 | Acondicionamiento de los accesos, infraestructuras básicas y servicios de las piscinas de La Laja | 334857.64 | 232065.45 | 232065.45 | CONSTRUCCIONES CRISTOBAL ORTEGA, S.L. | 2014-10-13 | 2014-10-13 | 2014-10-23 | 2015-04-10
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 14.PCA.10.14 | Recuperación del Camino Viejo de San Lorenzo | 194094.29 | 181469.72 | 181469.72 | GUERRA PATRIMONIAL FGG, S.L. | 2014-09-01 | 2014-10-13 | 2014-10-20 | 2015-03-06
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.10 | Espacios libres en la Vega de San José. Fase III | 336133.92 | 242798.16 | 108776.24 | TENESEMA, S.L. | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-05-06
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.11 | Espacios libres en Altavista | 204205.13 | 146415.08 | 122417.94 | CONSTRUCCIONES CRISTOBAL ORTEGA, S.L. | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-27
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.12-1 | Obra civil y dotación de infraestructuras de telecomunicaciones en el centro municipal de emergencia y seguridad de Las Palmas de Gran Canaria (CEMELPA). Suministro e instalación de mobiliario. | 32000 | 27536.55 | 27536.55 | ARTURO MARTINEZ SERRA, S.L. | 2015-02-13 | 2015-02-16 | 2015-02-18 | 2015-06-17
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.12-2 | Obra civil y dotación de infraestructuras de telecomunicaciones en el centro municipal de emergencia y seguridad de Las Palmas de Gran Canaria (CEMELPA). Suministro e instalación de equipamiento de gestión de vídeo. | 125384.79 | 70887.5 |  | LUMICÁN, S.A. | 2015-03-27 | 2015-03-31 | 2015-04-10
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.13 | Equipamiento básico para el Museo de la Ciudad en el Castillo de Mata | 130000 | 102703.95 | 75110.1 | GALAXIA INSTALACIONES, S.L. | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.14 | Equipamiento básico para el Museo de Chirino en el Castillo de La Luz | 140000 | 115297.26 |  | ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. | 2015-03-13 | 2015-09-03
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.15 | Parque deportivo La Ballena. Fase II | 379968.62 | 263000 | 186268.48 | HNOS. GARCIA ALAMO, S.L. | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-27
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.16 | Parque marítimo en el entorno de la Plaza de Canarias y el muelle Santa Catalina. Fase I | 899990.01 | 713000 | 84209.27 | HNOS. GARCIA ALAMO, S.L. | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-07-03
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.17 | Repavimentación de calzada en la calle Aconcagua | 384179.77 | 383664.07 | 383664.07 | FELIX SANTIAGO MELIAN, S.L. | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-04-09 | 2015-08-18
Las Palmas G.C. | Cabildo Insular | 15.PCA.10.18 | Espacio libre y aparcamientos entre las calles Luis Benítez Inglott y Concejal García Feo | 189994.63 | 142400 | 124506.35 | TARANIS GOLD, S.L. | 2015-06-08 | 2015-06-18 | 2015-07-16
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.19 | Repavimentación de calzada en la subida a El Lasso y Avenida Amurga | 363959.27 | 291966.93 | 291966.93 | FELIX SANTIAGO MELIAN, S.L. | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-04-07 | 2015-07-15
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.20 | Acondicionamiento y mejora en materia de accesibilidad de la Avenida Primero de Mayo, entre San Nicolás y Bravo Murillo | 142815.79 | 66071.39 | 66071.39 | FUSIONA CONSTRUCTORES, S.L. | 2015-03-11 | 2015-03-16 | 2015-03-26 | 2015-07-17
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.21 | Acondicionamiento y mejora en materia de accesibilidad en las calles Galicia y Pío XII, entre Avenida José Mesa y López y Leopoldo Matos | 114605.21 | 63566.58 | 63566.58 | REYES ALMEIDA,S.L. | 2015-02-26 | 2015-03-03 | 2015-03-12 | 2015-07-22
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.22 | Acondicionamiento y mejora en materia de accesibilidad de las calles Muelle Las Palmas y Bravo Murillo, entre Venegas y Primero de Mayo | 117523.73 | 82772.51 | 82772.51 | CONSTRUCTORA LANTIGUA E HIJOS, S.L. | 2015-02-27 | 2015-03-03 | 2015-03-13 | 2015-06-30
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.23 | Acondicionamiento de Local Social en San Nicolás | 135000 | 125064 | 18415.6 | REYES ALMEIDA,S.L. | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-28
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.24 | Rampa de acceso pasaje Los Canales en la Vega de San José. | 54487.88 | 50483.02 | 3165.95 | MULTISERVICIOS VERDE SUÁREZ, S.L. | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-09
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.25 | Escalera en la calle Zaranda del barrio de San Roque. | 96656.21 | 76358.4 | 4459.43 | CONSTRUCCIONES SUAREZ CACERES,S.L. | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 2015-09-04
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.26 | Escalera en la calle Bolivia. Paseo de Las Canteras. | 83163.07 | 68444 | 12099.21 | CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ LUJAN,S.L. | 2015-08-25 | 2015-08-28 | 2015-09-04
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.27 | Mejora accesibilidad a varias paradas de guaguas (Blas Cabrera Felipe y Hoya Andrea/La Guillena). | 68046.81 | 52720.85 | 13399.16 | TARANIS GOLD, S.L. | 2015-08-26 | 2015-08-28 | 2015-09-04
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.28 | Repavimentación en el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya (La Galera, Galilea en La Suerte, Risco Negro, Cuesta Blanca y El Román). | 271679.52 | 255514.59 | 11418.06 | PETRECAN, S.L. | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-23
Las Palmas G.C. | Ayuntamiento | 15.PCA.10.29 | Repavimentación en el Distrito Ciudad Alta (La Feria y rotonda de La Minilla). | 281374.85 | 264070.3 | 71714.5 | PETRECAN, S.L. | 2015-09-10 | 2015-09-14 | 2015-09-23
San Bartolomé T. | Ayuntamiento | 14.PCA.11.01 | Parque multifuncional en San Fernando | 1000000 | 907432.41 | 907432.41 | PETRECAN, S.L. | 2014-07-10 | 2014-07-14 | 2014-08-01 | 2015-10-13
San Bartolomé T. | Ayuntamiento | 15.PCA.11.07 | Soterramiento de la línea aérea en las C/ Colombia, Bogotá y Puerto Rico del Tablero. | 100000 | 97499.99 |  | ELECTRIMET,S.A. | 2015-10-19
San Bartolomé T. | Ayuntamiento | 15.PCA.11.08 | Repavimentación en diversas zonas del municipio | 613457.83 | 589655.67 |  | PETRECAN, S.L. | 2015-07-28
San Bartolomé T. | Ayuntamiento | 15.PCA.11.09 | Kiosko en la Plaza de Cercados de Espino | 19633.04 | 19581 | 19581 | EL PALMAN 2005, S.L. | 2015-04-27 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 2015-07-29
San Bartolomé T. | Ayuntamiento | 15.PCA.11.10 | Reforma de la Casa de la Cultura de San Fernando | 260857.7
La Aldea de San Nicolás | Ayuntamiento | 14.PCA.12.01 | Peatonalización de la C/ Matías Vega, C/ Real y C/ Almonacid de la Sierra | 316714.05 | 225000 | 225000 | HNOS. GARCIA ALAMO, S.L. | 2014-08-20 | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2015-03-06
La Aldea de San Nicolás | Ayuntamiento | 15.PCA.12.01 | Plaza Mariano de Cáceres | 160562.14 | 148519.99 | 94901.26 | OBDULIA GONZÁLEZ QUINTANA | 2015-09-16 | 2015-09-18 | 2015-09-21
La Aldea de San Nicolás | Ayuntamiento | 15.PCA.12.02 | Proyecto complementario de obras del Centro Municipal de Cultura de La Aldea de San Nicolás. | 51699.49
La Aldea de San Nicolás | Ayuntamiento | 15.PCA.12.03 | Proyecto complementario de obras en la Plaza Mariano de Cáceres: barandilla y acondicionamiento de medianeras | 12042.15
Santa Brígida | Cabildo Insular | 14.PCA.13.01 | Proyecto de muros, refuerzo de firme y señalización en carreteras locales. (Ctra. La Concepción -El Gamonal, Ctra. al Cortijo y tramo acceso a Ctra. Pino Santo Alto dese la GC-324) | 236884.69 | 223761.86 | 223761.86 | SUAREZ E HIJOS, S.L. (SURHISA) | 2014-10-23 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2015-04-07
Santa Brígida | Ayuntamiento | 14.PCA.13.03 | Centro Ocupacional | 35293.31 | 28020.07 | 28020.07 | JOSÉ JAVIER RAMIREZ MENDOZA | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2015-01-23
Santa Brígida | Ayuntamiento | 14.PCA.13.04 | Biblioteca Municipal | 27644.25 | 25000.33 | 25000.33 | JOSÉ JAVIER RAMIREZ MENDOZA | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2015-01-23
Santa Brígida | Ayuntamiento | 15.PCA.13.01 | Infraestructuras Los Lomitos-Lomo Carrión. (Saneamiento-Abastecimiento y Alumbrado Público) | 274820.92
Santa Brígida | Ayuntamiento | 15.PCA.13.03 | Renovación luminarias Alumbrado Público: Atalaya-Monte | 76811.12
Santa Brígida | Ayuntamiento | 15.PCA.13.04 | Rehabilitación de firmes en tramos urbanos | 111364.85
Santa Lucía | Cabildo Insular | 14.PCA.14.01 | Ampliación de aceras e instalación de pluviales en la Avda. de Canarias. Tramo de la C/ Miguel Ángel a la C/ Venezuela | 895558.96 | 625970.85 | 625970.85 | PETRECAN, S.L. | 2014-08-28 | 2014-09-18 | 2014-09-23
Santa Lucía | Ayuntamiento | 14.PCA.14.02 | Adoquinado en la calle Plaza El Paradero | 137000 | 136095.92 | 136095.92 | BULCAN ARTE, S.L. | 2014-11-13 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2015-07-03
Santa Lucía | Ayuntamiento | 14.PCA.14.03 | Parques infantiles en Balos | 49993.36 | 49648 |  | ARCHIPIÉLAGO SUMINISTROS INDUSTRIALES 95, S.L. | 2015-10-30
Santa Lucía | Ayuntamiento | 15.PCA.14.01 | Campos de Fútbol de Casa Pastores (Sustitución de Césped Artificial, Red de Riego y Pluviales) | 431262.77 | 295469.8 |  | KEC-MEDIOAMBIENTE, S.L. | 2015-09-17
Santa Lucía | Ayuntamiento | 15.PCA.14.02 | Ejecución de Aceras y Refuerzo de Firmes en las calles Benartemi, Covadonga, Extremadura, Obispo Codina y otras del T.M. de Santa Lucía | 614342.04 | 503007 |  | LOPESAN ASFALTOS Y CONTRUCCIONES, S.A. | 2015-09-17 | 2015-10-08
Santa Lucía | Ayuntamiento | 15.PCA.14.03 | Refuerzo de firmes en las calles Faycan, Isaac Peral, Valencia, Galicia y otras del T.M. de Santa Lucía. | 208656.11
Sta Mª de Guía | Ayuntamiento | 14.PCA.15.01 | Sustitución del césped y mejoras de las instalaciones deportivas en el campo de fútbol Octavio Estévez en Santa María de Guía | 140000 | 137533.87 | 137533.87 | MANTENIMIENTO,GESTIÓN,E IINSTALACIONES DEPORTIVAS,(MAGEIN 2012,S.L. | 2014-05-15 | 2014-05-19 | 2014-06-03 | 2014-08-08
Sta Mª de Guía | Ayuntamiento | 14.PCA.15.02 | Ejecución del salón multiusos en la Plaza de San Pablo, en el Barrio de Becerril | 120000 | 119502 | 119502 | CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ LUJAN,S.L. | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-09-13 | 2015-03-18
Sta Mª de Guía | Cabildo Insular | 14.PCA.15.03 | Reasfaltado en Lomo Vergara | 33978.85 | 33978.85 | 33978.85 | JUAN GARCIA ALAMO | 2014-02-12 | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 2014-06-19
Sta Mª de Guía | Ayuntamiento | 15.PCA.15.01 | Sustitución del césped, acondicionamiento y mejora en el campo de fútbol de La Atalaya | 160000 | 159258.8 | 159258.8 | MANTENIMIENTO,GESTIÓN,E IINSTALACIONES DEPORTIVAS,(MAGEIN 2012,S.L. | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-27 | 2015-04-20
Sta Mª de Guía | Cabildo Insular | 15.PCA.15.02 | Asfaltado de diversas calles en distintos barrios del municipio, C/ Alejandro del Castillo, Bascamao, Hoya del Pedregal | 126137.05 | 124363 |  | CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS,S.L. | 2015-08-17 | 2015-08-31 | 2015-09-29
Tejeda | Cabildo Insular | 14.PCA.16.01 | Plaza y Aparcamiento para guaguas y turismos; Cruz Blanca | 732369.14 | 567683.47 | 251275.91 | INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL, S.L. (INCOC, S.L.) | 2014-11-04 | 2014-11-13 | 2015-06-11
Telde | Cabildo Insular | 14.PCA.17.01 | Proyecto para la rehabilitación de zona deportiva en Narea (Repavimentación Cancha) | 166029.51 | 124209.51 | 124209.51 | UTE CANCHAS NAREAS | 2014-08-28 | 2014-09-22 | 2014-10-02 | 2015-05-20
Telde | Cabildo Insular | 14.PCA.17.01-AT1 | DIRECCIÓN OBRA Y COORD. SEG. Y SALUD: Proyecto para la rehabilitación de zona deportiva en Narea (Repavimentación Cancha) | 5500.01 | 5136 | 5136 | ESTUDIO 7 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-10-02 | 2015-05-20
Telde | Ayuntamiento | 14.PCA.17.02 | Acera y alumbrado zona de Las Rosas | 174190.88 | 95696.68 | 95696.68 | ELECTRIFICACIÓN DEL NORTE,S.A. (ELECNOR) | 2014-07-25 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2015-01-14
Telde | Ayuntamiento | 14.PCA.17.02-AT1 | DIRECCIÓN OBRAS: Acera y alumbrado zona de Las Rosas | 5000 | 5000 | 5000 | PEDRO ABUJAS RUIZ | 2014-07-25 | 2014-07-25 | 2014-07-25 | 2015-01-14
Telde | Ayuntamiento | 14.PCA.17.02-AT2 | COORDINACIÓN SEG. Y SALUD: Acera y alumbrado zona de Las Rosas | 3913 | 3913 | 3913 | PEDRO ABUJAS RUIZ | 2014-07-25 | 2014-07-25 | 2014-07-25 | 2015-01-14
Telde | Cabildo Insular | 14.PCA.17.04 | Mejora de red pluviales Telde. (Jinámar, El Caracol, San Gregorio, La Herradura y distrito Costa) | 190315.15 | 119714.84 | 119714.84 | MANUEL MORALES PÉREZ | 2014-10-01 | 2014-10-16 | 2014-10-29 | 2015-09-09
Telde | Cabildo Insular | 14.PCA.17.04-AT1 | DIRECCIÓN OBRA Y COORD. SEG. Y SALUD: Mejora de red pluviales Telde. (Jinámar, El Caracol, San Gregorio, La Herradura y distrito Costa) | 4815 | 4815 | 4815 | INGENIERIA TECNICA CANARIA, S.A. | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 2015-09-09
Telde | Ayuntamiento | 14.PCA.17.05 | Liquidación Ampliación Tanatorio Las Rubiesas | 42799.78 | 42799.25 | 42799.25 | PRECONTE, S.L. | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 2014-10-13
Telde | Ayuntamiento | 14.PCA.17.06 | Obras Complementarias Tanatorio Las Rubiesas | 14333.95 | 14333.95 | 14333.95 | PRECONTE, S.L. | 2014-04-03 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-07-29
Telde | Ayuntamiento | 14.PCA.17.07 | Adecuación de Instalaciones Interiores Edificio de Usos Múltiples El Cubillo | 99498.05 | 99010.51 | 99010.51 | TELIMELCA, S.L. | 2014-07-09 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | 2015-09-29
Telde | Ayuntamiento | 14.PCA.17.07-AT1 | DIRECCIÓN OBRA: Adecuación de Instalaciones Interiores Edificio de Usos Múltiples El Cubillo | 2568 | 2354 | 1435.94 | GESTIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS CANARIOS S.L. | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31
Telde | Ayuntamiento | 14.PCA.17.07-AT2 | COORDINACION SEG. Y SALUD: Adecuación de Instalaciones Interiores Edificio de Usos Múltiples El Cubillo | 1926 | 1792.25 | 1093.27 | GESTIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS CANARIOS S.L. | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 2014-07-31
Telde | Ayuntamiento | 14.PCA.17.07-AT3 | REDACCIÓN PROYECTO: Adecuación de Instalaciones Interiores Edificio de Usos Múltiples El Cubillo | 4667.34 | 4362 | 4362 | GESTIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS CANARIOS S.L. | 2014-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-30
Telde | Ayuntamiento | 14.PCA.17.07-AT4 | CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA Y RESTO: Adecuación de Instalaciones Interiores Edificio de Usos Múltiples El Cubillo | 1340.61
Telde | Cabildo Insular | 14.PCA.17.08 | Equipamiento deportivo Lomo Magullo | 178559.5 | 135582.17 | 135541.35 | CEDAGA, S.L. | 2014-10-07 | 2014-10-16 | 2014-11-14 | 2015-10-19
Telde | Cabildo Insular | 14.PCA.17.08-1 | Equipamiento deportivo Lomo Magullo Reposición muro de acceso | 19348.91 | 15766.28 | 15766.28 | JUAN VENTURA TRABAJOS EN PIEDRA, S.L. | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-29 | 2015-06-23
Telde | Cabildo Insular | 14.PCA.17.08-1-AT1 | DIRECCION OBRA Y COORD. SEG. SALUD: Equipamiento deportivo Lomo Magullo Reposición muro de acceso | 2000 | 1605 | 1605 | MANUEL GÓMEZ MARTÍN | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-06-23
Telde | Cabildo Insular | 14.PCA.17.08-AT1 | DIRECCIÓN OBRA Y COORD. SEG. Y SALUD: Equipamiento deportivo Lomo Magullo | 6751.7 | 6751.7 | 6751.7 | EVA MARÍA GÓMEZ PEREZ | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-08
Telde | Cabildo Insular | 14.PCA.17.09 | Asfaltado mercadillo Jinámar | 137142.83 | 135411.55 | 135411.55 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS,S.L. | 2014-11-26 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2015-04-07
Telde | Cabildo Insular | 14.PCA.17.09-10-AT1 | DIRECCIÓN OBRA Y COORD. SEG Y SALUD: Asfaltado mercadillo Jinámar (y Distrito de Jinamar) | 6176.97 | 4013.57 | 4013.57 | RUYMAN LÓPEZ SUÁREZ | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 2015-04-07
Telde | Cabildo Insular | 14.PCA.17.10 | Asfaltado Distrito Jinamar | 126767.02 | 122523.47 | 122523.47 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS,S.L. | 2014-11-24 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2015-05-28
Telde | Ayuntamiento | 14.PCA.17.10-AT1 | REDACCIÓN PROYECTO: Asfaltado Distrito Jinamar | 4523.98 | 4523.98 | 4523.98 | RUYMAN LÓPEZ SUÁREZ | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2015-05-28
Telde | Ayuntamiento | 14.PCA.17.11.A4 | Reposición de firmes en diferentes calles de San Gregorio y Picachos | 172743.6 | 162172.42 | 162172.42 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS,S.L. | 2014-12-17 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2015-05-14
Telde | Cabildo Insular | 14.PCA.17.12.A4 | Repavimentación de la carretera GC-803 (Puntos kilométricos 4+190 a 5+500 Valle Casares) | 56421.74 | 52796.38 | 52796.38 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS,S.L. | 2014-12-02 | 2015-01-31 | 2015-01-31 | 2015-04-15
Telde | Cabildo Insular | 14.PCA.17.12-13 | DIRECCION OBRA Y COORD. SEG. SALUD: Repavimentación de la carretera GC-803 (Puntos kilométricos 4+190 a 5+500 Valle Casares) y Repavimentación de la calle Eva e intersección camino El Hornillo y calle Américo Vespucio. | 3746.53 | 2782 | 2782 | CONSULTORIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL 3, S.L. | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2015-04-15
Telde | Cabildo Insular | 14.PCA.17.13.A4 | Repavimentación de la calle Eva e intersección camino El Hornillo y calle Américo Vespucio. | 53219.7 | 47615.42 | 47615.42 | PETRECAN, S.L. | 2014-12-02 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2015-01-08
Telde | Ayuntamiento | 15.PCA.17.01 | Instalación eléctrica en naves nido en Maipez | 78543.36 | 59144.91 |  | GRATEC S.A. | 2015-10-14
Telde | Ayuntamiento | 15.PCA.17.02 | Acondicionamiento del firme en diferentes calles de Telde. (Distritos Cumbre, Casco Medianías, Centro y Costar) | 605225.72
Telde | Ayuntamiento | 15.PCA.17.02-AT1 | REDACCIÓN PROYECTO: Acondicionamiento del firme en diferentes calles de Telde. (Distritos Cumbre, Casco Medianías, Centro y Costar) | 5328.6 | 5328.6 | 5328.6 | FERNANDO SOCORRO DÍAZ, S.L. | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-02-20 | 2015-05-14
Telde | Ayuntamiento | 15.PCA.17.02-AT2 | DIRECCIÓN OBRA: Acondicionamiento del firme en diferentes calles de Telde. (Distritos Cumbre, Casco Medianías, Centro y Costar) | 5152.05
Telde | Ayuntamiento | 15.PCA.17.02-AT3 | COORD.SEG.Y SALUD: Acondicionamiento del firme en diferentes calles de Telde. (Distritos Cumbre, Casco Medianías, Centro y Costar) | 4293.63
Telde | Cabildo Insular | 15.PCA.17.03 | Reasfaltado en Distrito Casco y Costa | 388212.24 | 352496 |  | SUAREZ E HIJOS, S.L. (SURHISA) | 2015-10-19
Telde | Cabildo Insular | 15.PCA.17.03-AT1 | DIRECCIÓN OBRA Y COORD.SEG.Y SALUD: Reasfaltado en Distrito Casco y Costa | 6787.76 | 5071.8 |  | AT HIDROTECNICA, S.L. | 2015-10-19
Telde | Ayuntamiento | 15.PCA.17.04 | Acondicionamiento de Entorno Urbano Distrito Casco-Centro | 191009.77
Telde | Ayuntamiento | 15.PCA.17.04-AT1 | REDACCIÓN PROYECTO: Acondicionamiento de Entorno Urbano Distrito Casco-Centro | 5000 | 5000 | 5000 | ESTUDIO 3A SCP | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-05-22
Telde | Ayuntamiento | 15.PCA.17.04-AT2 | DIRECCIÓN OBRA: Acondicionamiento de Entorno Urbano Distrito Casco-Centro | 4085.73
Telde | Ayuntamiento | 15.PCA.17.04-AT3 | COORD.SEG.Y SALUD: Acondicionamiento de Entorno Urbano Distrito Casco-Centro | 3204.5
Telde | Cabildo Insular | 15.PCA.17.05 | Adecentamiento de aceras y Supresión de Barreras Arquitectónicas Distritos Jinámar, Costa, Las Medianías y Cumbre. | 165540 | 124188.11 | 32786.34 | CONSTRUCCIONES CRISTOBAL ORTEGA, S.L. | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2015-10-01
Telde | Ayuntamiento | 15.PCA.17.05-AT1 | PROYECTO EJECUCIÓN: Adecentamiento de aceras y Supresión de Barreras Arquitectónicas Distritos Jinámar, Costa, Las Medianías y Cumbre. | 4841.99 | 4841.99 | 4841.99 | IBO MARÍA SANTANA JIMÉNEZ | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-04-20
Telde | Cabildo Insular | 15.PCA.17.05-AT2 | DIRECCIÓN OBRA Y COORD.SEG.Y SALUD: Adecentamiento de aceras y Supresión de Barreras Arquitectónicas Distritos Jinámar, Costa, Las Medianías y Cumbre. | 8992.27 | 3959 |  | ENRIQUE GARCÍA MESA | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-16
Telde | Cabildo Insular | 15.PCA.17.06 | Asfaltado en calles Palmito, Roque, Santo Domingo, Manolo Millares, Profesor Nicolás Espino y Bello y Artiles | 55409.15
Telde | Cabildo Insular | 15.PCA.17.07 | Mejora de Entorno Urbano en Eucaliptos I, Valle de Jinámar | 58877.48
Teror | Ayuntamiento | 14.PCA.18.01 | Dotación de infraestructura de alcantarillado en el barrio de Las Rosadas | 120000 | 100131.5 | 100131.5 | FOMENTO Y CONSTRUCCIONES ROQUE NUBLO, S.L. | 2014-07-23 | 2014-07-25 | 2014-08-26 | 2015-01-12
Teror | Cabildo Insular | 14.PCA.18.02 | Pavimentación y señalización de vías urbanas en los barrios de El Palmar, El Álamo y Calle Paseo González Díaz | 160612.03 | 127902.62 | 127902.62 | HNOS.SANTANA CAZORLA,S.L. | 2014-07-08 | 2014-07-29 | 2014-08-14 | 2015-01-22
Teror | Ayuntamiento | 15.PCA.18.01 | Alcantarillado en La Majadilla y en San José del Álamo | 64927.97 | 51930.76 |  | GRATEC S.A. | 2015-09-14
Teror | Cabildo Insular | 15.PCA.18.02 | Recuperación Camino Real del Pino | 159338.29 | 118770 | 28924.68 | HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. | 2015-07-01 | 2015-07-15 | 2015-09-23
Teror | Cabildo Insular | 15.PCA.18.02-AT1 | DIRECCIÓN OBRA Y COORD.SEG.Y SALUD: Recuperación Camino Real del Pino | 6099 | 6099 |  | ESTUDIO 7 | 2015-07-30 | 2015-07-30
Teror | Cabildo Insular | 15.PCA.18.03 | Rehabilitación Parque Urbano Puente del Pino | 86835.49 | 69998.08 |  | CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ LUJAN,S.L. | 2015-07-01 | 2015-07-23 | 2015-09-29
Teror | Cabildo Insular | 15.PCA.18.03-AT1 | DIRECCIÓN OBRA Y COORD.SEG.Y SALUD: Rehabilitación Parque Urbano Puente del Pino | 2568 | 2568 |  | CONSULTORIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL 3, S.L. | 2015-07-30 | 2015-07-30
Teror | Ayuntamiento | 15.PCA.18.04 | Alumbrado público Parque Urbano José Hernández Jiménez | 14000 | 13850 |  | ASM MANTENIMIENTO SCP | 2015-09-21
Teror | Ayuntamiento | 15.PCA.18.05 | Refuerzo de firme y marcas viales en el barrio de El Secuestro. | 86893.69
Valsequillo | Ayuntamiento | 14.PCA.19.01 | Mejoras en las Redes de Saneamiento El Perolete (La Cantera) y dotación de red de pluviales en Mirabala | 74719.55 | 70500 | 70500 | MONTÁJES DÉNIZ, S.L.U | 2014-08-26 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 2015-01-13
Valsequillo | Cabildo Insular | 14.PCA.19.02 | Instalación de Alumbrado Público en la C/ Malpedrosillo (Era de Mota), C/ El Quinto (La Cantera), Barranquillo Juan Inglés (San Roque) | 31210.33 | 27107.74 | 27107.74 | ELECTRIMET,S.A. | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-12-03 | 2015-07-08
Valsequillo | Cabildo Insular | 14.PCA.19.02-1 | DIRECCION OBRA Y COORD. SEG. Y SALUD: Instalación de Alumbrado Público en la C/ Malpedrosillo (Era de Mota), C/ El Quinto (La Cantera), Barranquillo Juan Inglés (San Roque) | 2354 | 2354 | 2354 | LUIS HERNÁNDEZ MARTÍ | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2015-07-08
Valsequillo | Cabildo Insular | 14.PCA.19.03 | Acondicionamiento y Mejoras en parques Infantiles Las Flores (La Barrera), La Cantera, Las Chozas, San Roque, Rincón de Tenteniguada y Los Llanetes y La Palma | 131408.22 | 85599.86 | 85599.86 | EQUIPUR CANARIAS, S.L. | 2014-09-04 | 2014-09-26 | 2014-10-21 | 2015-01-27
Valsequillo | Ayuntamiento | 14.PCA.19.04.A4 | Mejoras en el velatorio municipal | 22290.81 | 22290.81 | 22290.81 | RAGAL, S.L. CONSTRUCCIONES | 2014-12-11 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2015-03-26
Valsequillo | Ayuntamiento | 14.PCA.19.05.A4 | Dirección de los trabajos de instalación eléctrica de los vestuarios y alumbrado del proyecto "Mejoras en la cancha de Lomitos de Correa (12.PCA.19.02)" | 2129.3 | 2129.3 | 2129.3 | RESCAN BUILDING, S.L. | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 2015-04-22
Valsequillo | Cabildo Insular | 14.PCA.19.06 | Repavimentación de la calle La Palma (Mirabala). | 36062.79 | 36062.76 | 36062.76 | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES HERODIAZ, S.L. | 2015-04-15 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-06-25
Valsequillo | Cabildo Insular | 14.PCA.19.07 | Repavimentación de las calles Pepito Rosa (Era de Mota) y El Pilón (Las Casas) | 43340.92 | 40570.94 | 40570.94 | PETRECAN, S.L. | 2015-04-15 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2015-07-23
Valsequillo | Cabildo Insular | 15.PCA.19.01 | Construcción de 40 nichos adultos y 18 nichos osarios en el Cementerio de Valsequillo Casco | 37543.85 | 35352.8 | 35352.8 | CONYPSA, S.A. | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-07-23
Valsequillo | Cabildo Insular | 15.PCA.19.02 | Pavimentación y Mejora de la Seguridad Vial en varias calles del municipio, calle Las Haciendas (Las Vegas), Calles Las Portadas y El Pino (Rincón de Tenteniguada) y el Camino al Cercado | 147382.69 | 136211 |  | CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, SL | 2015-10-19
Valsequillo | Cabildo Insular | 15.PCA.19.02-AT1 | DIRECCIÓN OBRA Y COORD.SEG.Y SALUD: Pavimentación y Mejora de la Seguridad Vial en varias calles del municipio, calle Las Haciendas (Las Vegas), Calles Las Portadas y El Pino (Rincón de Tenteniguada) y el Camino al Cercado | 2996 | 2996 |  | ASESORES Y PERITOS LC30, S.L. | 2015-10-19
Valsequillo | Ayuntamiento | 15.PCA.19.03 | Mejoras en la red de saneamiento de Las Carreñas | 114303.71 | 97000 |  | CONSTRUPLAN CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, SL | 2015-10-13
Valsequillo | Ayuntamiento | 15.PCA.19.04 | Repavimentación y actuaciones menores en varias calles del municipio | 27670.45
Valleseco | Cabildo Insular | 14.PCA.20.01 | Adecuación y ampliación del edificio del Centro Especial de Empleo para Centro Ocupacional | 207505.49 | 158736.61 | 142053.62 | GONZÁLEZ QUINTINO E HIJOS, S.L. | 2014-12-12 | 2014-12-22 | 2015-03-02
Valleseco | Ayuntamiento | 14.PCA.20.02 | Repavimentación en el Barrio del Zumacal | 86111.64 | 84000 | 84000 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS,S.L. | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 2015-01-29
Valleseco | Ayuntamiento | 14.PCA.20.03 | Refuerzo de firmes de las calles Juan Ramón Almeida, Párroco Marrero Díaz y El Lomo (Barrio de Lanzarote) | 162655.57 | 160219.97 | 160219.97 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTADOS,S.L. | 2014-11-07 | 2014-11-11 | 2014-11-14 | 2015-10-23
Valleseco | Ayuntamiento | 14.PCA.20.04.A4 | Nuevo equipamiento para la emisora municipal de radio | 29988.35
Valleseco | Ayuntamiento | 15.PCA.20.01 | Puesta en funcionamiento del elevador existente en el Auditorio Dr. Juan Rodríguez | 11543.96
V.San Mateo | Cabildo Insular | 14.PCA.21.01 | Aparcamiento subterráneo y Plaza del Mercado | 997500 | 748125 | 477977.69 | FELIX SANTIAGO MELIAN, S.L. | 2014-10-15 | 2014-11-13 | 2014-11-26